青岛市广播电视台

2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效评价报告

- 专项资金绩效情况

# 专项资金设立情况：

# 2017年在市委市政府“全域统筹、三城联动、轴带展开、生态间隔、组团发展”的城市空间战略指引下，青岛市广播电视台为了更好地完成市委市政府赋予的宣传任务，同时依托灵山湾影视产业区的区位优势和政策优势，大力推进广电转型和产业发展，成立了青岛广电西海岸发展中心，积极开展西进战略。该中心也承担起了青岛广电进军西海岸，发展影视制作和互联网新媒体创新产业，建立覆盖西海岸2127平方公里宣传阵地的战略功能。中心的视频制作和播控系统为了以适应影视制作、互联网新媒体的发展申请了中央补助地方重点公共文化体育设施维修和设备购置项目补助资金，用于项目实施。

- 专项资金项目绩效情况

# （一）2018年专项资金预算批复情况

2018年市财政批复我台中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金450万元，批复文件为青财预指【2018】1号文件。我台获批项目共2个，分别为“西海岸影视制作项目”280万元、“民生服务类项目”170万元，这些项目均严格按照财政要求填写申报材料，并通过了进项预算评审。

（二）2018项目安排情况

1.安排概况：

2018年我台安排中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目共2个，分别为：

# “西海岸影视制作项目 280万元，项目承担单位为我台西海岸发展中心。

# “民生服务类项目170万元，项目承担单位为我台技术发展事业部。

2.各项目主要实施及绩效完成情况：

（1）“西海岸影视制作”项目：

●项目分解及实施情况

项目预算安排数为280万元 分为两个项目执行

子项目一为青岛市广播电视台西海岸长江中心影视基地演播室高清直播改造视频及集成项目，主要包括整个演播室区域的、视频、同步、等直播系统的设计安装，演播室和导演控制室、机柜设备区的整体规划安装，功能实现所需的相关设备部署和系统集成、调试、培训及试运行保障。使用资金224.8万元，项目已执行完毕。

子项目二为青岛市广播电视台灵山湾影视基地制作系统升级项目，主要对原有视频后期制作机房进行站点增设，用于高清和超高清短视频剪辑、包装等后期制作，使用资金55万元，项目已实施完毕，正办理付款手续。

子项目一预算230万元，执行224.8万元.资金主要用于设备升级、增加与集成。子项目二预算55.2万元，执行55万元。资金主要用于设备采购

●项目总体绩效完成情况：

子项目一、青岛市广播电视台西海岸长江中心影视基地演播室高清直播改造视频及集成项目

在该系统的设计中，充分利用了目前电视技术平台的最新技术和产品。该系统设计的核心是体现其功能性及整体性，将整体的电视节目制作流程通盘考虑，使各个设备成为系统中有机的组成单元，形成具有相当开放性的高端技术平台。

子项目二、青岛市广播电视台灵山湾影视基地制作系统升级项目

该项目针对原有苹果机房，增加了六个站点和存贮设备，为短视频制作，提供了便捷实用的后期制作网。

●项目绩效完成明细情况：

    - 产出指标：

本项目按时完成招标工作和建设工作，建成了800平米的演播室，并升级改造了后期制作机房，可以满足民生访谈、体育节目以及一般综艺类节目的录制拍摄，演播室的音视频系统均达到国家广电总局标准，全年的停播率和劣播率为零，日均录制制作节目量在12小时。

    - 效益指标：

项目完成后，明显提升了节目制作水平，节目满意度和互联网媒体影响力都得到提升，建成的演播室还服务于少儿艺术培训以及群众文化类活动，并开办了少儿艺术团。另一方面，社会广告吸纳量和节目广告吸纳量分别提升了10%。采购设备通过政府招标平台完成招标，控制预算，价格为国内均值，技术架构在五年内保持先进水平。项目施工未发生任何影响环境的事件，所选取设备均达到环保标准。项目验收完成后，正在积极筹备参与评奖。

    - 满意度指标：

民生服务类、体育服务类节目对制作的满意度，电视直播互动以及网络直播参与满意度，和线下问题回复处理满意度三项指标均达到满意指数95%以上。

总之，西海岸全媒体影视制作基地建设以万达东方影都项目为依托，针对未来西海岸的社会市场需求、驻地高校的产学研需求、电影制作市场的专业需求以及地域宣传需求，进一步拓展和提高社会服务职能，建设应对环境和发展需要的视频制作及新媒体内容分发平台。

西海岸全媒体影视、短视频制作基地在内容生产中坚持媒体融合理念，用优质内容打通媒体界限，用创新理念铸造优质精品，试图走出一条融媒体发展的产业化路线。除了原创短视频制作、大型纪录片项目之外，还将致力于打造自己的新媒体短视频矩阵，在今日头条、腾讯视频、百度等短视频平台进行内容分发，包括资讯、热点新闻、娱乐、情感等领域，将成为未来发展的主要方向。

（2）“民生服务类”项目：

    - 项目实施安排情况：

青岛市广播电视台民生服务类节目深度融合项目是2018

年5月立项，申请“2018年中央补助地方重点公共文化体育设施维修和设备购置项目补助资金”170万元，用于推进青岛市广播电视台民生服务类节目深度融合，增强宣传影响力，进一步提高主流媒体的传播力、公信力、影响力和舆论引导能力，促进青岛市公共文化与服务融合创新。项目预算安排数为170万元。截止2018年12月支出59.15万元，主要是用于民生服务类节目系统融合升级预付款项等。截止2019年5月份支出109.85万元，主要是主要是用于民生服务类节目系统融合升级购置设备等。

    - 项目绩效完成情况

◆数量指标：

10档全媒体节目数量已完成。《生活在线》《生活快线》等民生类节目已经实现了从96566热线电话中心、《蛤蜊帮》APP获取节目选题，实现了电视、互联网及APP的多屏发布，实现了对用户提出的问题的网上答复。

新媒体发布2个客户端，且民生节目已经与《爱青岛》《蛤蜊帮》APP实现互联互通。

2018年青岛台频道组以27.28%的收视份额为位列青岛地区第二，收视上升16%，离完成20%收视率略有差距。主要是近年来传统媒体受新媒体的冲击明显，但青岛台频道组努力扭转颓势，份额也有所上升，说明青岛台收视竞争力在增强。其次是项目批准和执行时间较晚，尚未全部发挥效益。青岛广播电视台也在积极改进，需继续加强培训和应用推广。

◆质量指标：

项目完成后，使节目质量明显提高，《生活在线》、《幸福援助团》也获得了2018年省十佳栏目称号。

提高宣传效果，通过APP、微信公众号，拓展渠道，通过阿米微运营平台，实现了微信公众号、微博和APP的统一发布管理。并提升电视媒软实力,实现三屏发布，扩大覆盖，实现了电视、互联网及APP多屏发布与互动。

◆时效指标：

项目与2019年1月已经完成。新开办了《幸福援助团》日播栏目，每期35分钟;《生活快线》扩版15分钟。

◆成本指标：

通过全媒体融合制作和多屏发布，降低节目综合成本，提高了节目的影响力。并通过融媒体平台制播，降低人力及时间成本。

◆经济效益指标：

《生活快线》扩版、《幸福援助团》新栏目上线及《蛤蜊帮》APP，带来了新的广告增长点，完成了增加广告创收500万元以上

◆社会效益指标：

推出的《幸福援助团》全媒体传播节目，帮助困难家庭和儿童，传递真情、亲情、友情，获得省十佳栏目称号。

服务类、帮办类民生节目通过APP、微信公众号，关注民生，服务社会，解决邻里矛盾，拓宽传播渠道和用户，提高媒体宣传效果和影响力。

◆可持续影响指标：

《生活在线》《生活快线》促进了民生服务节目的发展，《真情调解》调解邻里矛盾，《幸福援助团》帮助家庭和儿童，《生活天天秀》服务社会，获得社会的好评，赢得观众良好口碑。

◆满意度指标：

市民对民生类节目满意度达95%以上，完成预定绩效目标。

# 三、主要经验和做法

# 1.资金管理情况

# 为保证上述项目资金的高效规范使用，在项目实施过程中均按照财政专项资金管理要求，严格实行“专款专用、专项管理”。项目资金管理试行项目预算制，严格执行内部预算立项审批、项目预算执行监督、项目集中采购招投标、项目验收结项等相关制度规定，坚决杜绝项目资金支出中违规低效行为。我台审计监督部门定期或不定期对相关项目事项进行检查或抽查，进一步强化了资金监管力度。

# 2.项目管理情况

# 为了确保项目按照总体目标顺利完成，我台严格按照各项程序和规范进行。首先严格项目立项申报，台内对申报项目进行了研究审查，确保项目满足立项需求；其次对项目方案严格把关，确保符合实际，解决问题；然后严格按照市招标平台要求，程序规范。

青岛市广播电视台

2019年5月22日