青岛市广播电视台重点活动宣传资金（

上合峰会宣传片制作项目）

绩效自评报告

- 专项资金绩效情况

（一）专项资金设立情况

1、设立时间及依据

上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议于6月9日至10日在山东省青岛市举行，为确保做好2018年上合组织峰会的宣传和城市形象推广，在对厦门、杭州等城市进行调研的基础上，根据市委市政府统一部署和要求，拟定了重大外事活动期间宣传和视频制作等项目。

2、设定用途：

（1）、主形象片《倾倒世界》（6分15秒一部；1分钟两部）

旨在传播青岛海洋文明、提升青岛城市形象、扩大对外影响、积累城市人文影像以及影像存档等诸多方面，起到强力的文化建设促进作用。城市形象片将综合青岛城市历史文化、自然地理特色、风土人情．并着眼于城市的发展和未来。通过展现城市的人文、风貌、重大事件等方式力求表现青岛城市之魂。通过综合反映城市的多个方面产生一种整体的冲击力，表现和展示城市形象和精神。这部形象片基于本地视角，但决不拘泥于本地视角，突出国际化标准和视觉语言。

（2）、相约上合.因为TA爱上你---“遇见青岛”短视频制作项目（40集）

选取30个在青岛生活工作的人物，通过讲述他们的故事来反映城市的历史、文化和创新、创造的精神以及幸福和谐的生活。片子在安排传统平台播出的同时，主要用于新媒体传播和为央视报道团队提供线索和素材。

（3）、《阅青岛》（8集）

利用航拍的形式，从不同的视角纵览青岛，通过俯瞰生动的社会人文，展现了一个美丽多姿的青岛。目前八集暂定主题有：“红瓦绿树”、“帆船之都”、“音乐之岛”、“创新之城”、“宜居幸福”、以及西海岸国家新区、红岛高新区、蓝谷。

（4）、纪录片《青岛24小时》

纪录片《青岛24小时》以城市为生命体，以24小时为时间轴，用六个主人物故事和十八个场景故事表现出具有青岛特色的城市生活。纪录片把视角投向了城市生活中那些平凡而高贵的人们，他们在坚定的劳动中积极建设着这个城市，不张扬，不气馁。把单个人物故事及不同人物组成的群像放在城市运行的大概念下进行思考，反映城市气质，关注个人命运，有机地黏连起人与城，城与人的关系。

该纪录片将与央视纪录频道合作，力争在CCTV-9和其他海外平台播出。

# 二、专项资金项目绩效情况

1、项目安排情况

根据青财教指[2018]1号文件，我台获批重点活动宣传资

金上合峰会上合峰会宣传片制作项目8186169元，用于上合峰会上合峰会宣传片制作。项目承担单位为新闻外宣部。

2、项目绩效情况

我台于2018年收到上合峰会宣传片制作项目指标8186169元，由我台新闻外宣部承担。截止2018年12月底，共计支出8186169元，其中：上合峰会宣传片制作费6954000元，拍摄设备租赁费1190000元，其他费用42169元。项目完成绩效情况如下：

    - 主形象片《倾倒世界》制作

主形象片于4月中旬完成脚本创作和画本创作定稿的工作，并即刻进入拍摄阶段。形象片设计场景约71个。在形象片拍摄的同时，相关后期工作于4月下旬展开。此次拍摄为4K标准，使用设备型号多，素材格式多，因此素材转码工作量巨大。到5月3日才完成全部转码工作，进入后期剪辑，并于5月10号提交第一版粗剪样片送审。经市领导多次审看，于6月2日在电视媒体和网络媒体同步推出。

《倾倒世界》推出后，反响热烈。推出后两小时，点击量达到200万次；推出后24小时，全网点击量突破1000万次；推出后72小时，全网点击量超过2500万次。创下了历年青岛城市宣传片推广之最。同时，积极协调人民日报、光明日报、新华网、人民网、央视新闻、紫光阁、中国长安网、共青团中央、澎湃、中国日报、环球时报等各大媒体转发了《倾倒世界》主形象片，并得到了以上媒体及网民的一致认可。截至6月9日17：00，点击量已超过5000万。

中央电视台从5月25日至6月10日，在综合频道、中文国际频道、新闻频道、英语新闻频道、俄语频道安排播出，共计302次。创下了历年来，各城市形象片在央视播出频次的纪录。

《倾倒世界》的拍摄、制作质量达到了目前国内同类片型的最高水平。2018年6月9日晚， “上合峰会”灯光焰火表演时采用的背景画面和中央电视台转播时所采用的有关青岛的镜头里，有超过50%来自于《倾倒世界》城市形象片。

    - 相约上合.因为TA爱上你---“遇见青岛”短视频制

作

从5月开始，一连串的宣传推广工作也陆续展开。线上推广充分利用新闻网站、资讯APP、微信、微博、直播平台、视频平台等新媒体资源，更深更广的传播“遇见青岛”短视频的相关内容，以提高认可度和传播力，彰显城市魅力。国家广电总局刊物《广电时评》还对相约上合.因为TA爱上你---“遇见青岛”短视频制作项目给予了好评。

线下媒体综合报道是利用报纸等非互联网的媒体资源针对广泛传统媒体受众的传播方式，旨在增强宣传的权威度、进一步提高影响力和关注度。

在“遇见青岛”短视频项目的宣传推广中，充分发挥中央党报党刊及其旗下是新媒体平台的权威优势，发表主流媒体报道和评论，新媒体和短视频平台更是发挥了自己的优势和长处，成为大赛作品广泛传播的强力助推剂。

从六月开始，“遇见青岛”短视频的全面发布。到6月

8号，已将40部短视频上传B站、秒拍、腾讯三大视频网站，

腾讯为此专门开设了“遇见青岛短视频”专辑。纪录中国公

众号以及微博，每天一篇推文，至15号已发布近20部作品，

与此同时，也向人民日报、光明日报、央广网、中国网、环

球时报、中国青年报、澎湃新闻、工人日报、一点资讯、今

日头条、芒果娱乐、传媒星闻君、世纪星闻、东方梦娱乐、

风行网、济南时报、南宁晚报、大连时报等网站微博进行转

发。影视前哨、纪实观察、爱上纪录片、纪录片观察、DOCO

热纪录、良友记录等公众号也在不定期的选发短视频，进行

宣推报道。

“遇见青岛”短视频项目的一些作品，如《来青岛喝精酿

啤酒》、《潜入你‘心’来爱你》以及《后视镜里的青岛》等短视频作品的点击率均超过400万人次，具有较大的传播影响力。

除了以上三个短片外，一些其他优秀作品也取得了可观的成绩。比如：《木偶奇遇记》、《时光印记》、《会打鼓的青岛老太》、《焗艺》等作品播放量均突破百万。

在秒拍短视频平台，上传的很多作品都收获了不俗的点击率。在秒拍发布的40条短视频近20天的累计点击率达到了2000万之多。

短视频系列产品为央视、新华社等全国各大媒体，提供了大量素材，并被采用。

- “阅青岛”八集系列风光片

“阅青岛”在四月中旬完成方案细化、分镜头脚本创作。在四月中下旬完成航拍的相关审批工作。四月下旬在全市范围内展开飞行及拍摄。于五月下旬完成了所有拍摄工作，并在五月底交付8集4分钟成片，并套剪出了8集1分半钟的成片。

通过蓝睛两微一端及其它各大网络平台同步推送，成为宣传青岛品牌、展示青岛形象的新媒体爆款。在蓝睛客户端单篇点击量均超过10万+，点击总量超过500万，全网点击量超过1000万。

6月9日晚， “上合峰会”灯光焰火表演时采用的背景画面和中央电视台转播时所采用的有关青岛的镜头里，有超过45%来自于《阅青岛》系列片。

- 纪录片《青岛24小时》

“青岛24小时”于四月份中旬基本完成第一部分拍摄工作，进入文稿再创作、细化工作和第一版粗剪工作。在五月份上旬进入第二阶段拍摄，并于五月份中旬结束。从五月份中旬开始进入精剪阶段，完成配音、配乐、合成、包装等工作。五月底交付成片，于六月上旬在我台播出。纪录片《青岛24小时》展现了青岛的生活百态，讲述了青岛的地域特色，人情风貌。纪录片播出后，受到了广大群众的关注，并在各大网站、交流软件进行了转发，使更多人了解青岛，认识了青岛。

青岛市广播电视台

2019年5月