青岛市广播电视台

2018年基本建设资金专项资金

（数字音频广播系统数据业务试点项目)

绩效评估报告

一、专项资金绩效情况

（一）专项资金设立情况

为适应新形势新要求，进一步贯彻落实中央关于应急广播战略部署，推动CDR数字音频广播系统数据业务的发展，经发改委批准，青岛市财政局于2018年设立专项资金。

（二）年度绩效目标完成情况

青岛市广播电视台对于青岛市应急广播系统项目高度重视，基于科学、稳妥、扎实推进的态度，成立应急广播项目专家组，对应急广播的主要技术应用进行研究，经论证，决定开展数字音频广播数据业务试点项目研究，开展CDR数字广播发射、可唤醒CDR终端接收实验，研发CDR城市应急交互终端，同时积极与广电总局、广科院研究所等业务规范起草发布单位联系交流，启动青岛市应急广播系统建设规划工作。

经费总投资497.4万元，青岛台投资317.4万元，政府相关项目资金补助180万元(实际拨付指标：180万元)。该项目由青岛市广播电视台技术发展事业部承担，组建研发团队，按照资金使用计划，进行试验设备的购置，进行系统搭建。

项目已于2018年12月完成项目招标，相关采购设备均已供货到位。为尽早发挥应急广播系统的作用，推动数字音频广播数据业务项目试点项目建设工作， 2018年12月底前完成试点项目研发，单频网广播、应急广播、数据广播业务开始试验，以及完成交通频率直播间复制间设施改造，挂牌应急广播频率。

二、专项资金项目绩效情况

（一）2018年度专项资金预算批复情况

根据青财建指【2018】177号文件，我台获批数字音频广播系统数据业务试点项目建设资金180万元，用于CDR数字音频广播系统数据业务试点项目。

（二）2018年度项目安排情况

我台于2018年开始实施数字音频广播系统数据业务试点项目，2018年11月获批180万专项资金支持，项目由技术发展事业部承担。

项目获批后，我台组织相关人员，根据台数字音频广播系统数据业务发展规划及资金批复情况，对方案进行了调整和优化，确定了主要建设目标，完成以下几个方面的试点。

1、CDR单频网组网

与广电总局广科院展开协作，国内首次开展CDR数字音频广播系统单频组网试验，使之适应未来应急广播的发展需要。2018年12月展开CDR单频网覆盖试验和精准覆盖试点，为青岛市应急广播系统建设奠定基础。

2、交通频率直播间复制间设施改造

配合应急广播频率挂牌工作，对交通频率直播间复制间设施改造。加大广播直播力度，发挥广播传播优势，更好的为市政府的应急宣传服务。

3、挂牌应急广播频率

2018年12月28日，青岛市突发事件应急管理委员会正式授牌青岛广播交通频率为“青岛应急广播”，授牌仪式在青岛市广播电视台800平米演播大厅举行。设立“青岛应急广播”，可进一步开展预警预报、灾害救援、舆情引导和科普宣教等方面应急广播工作，搭建更加专业权威，迅速的应急信息平台和宣传窗口，发挥应急广播“战时应急，平时服务”“的作用，既符合国家防灾减灾体系建设的总体思路，又可以进一步补充和完善我市的应急指挥体系。

应急广播是指在面临突发公共事件时，以广播的方式向公众提供动员指挥、协调救援、信息服务、灾后重建的一种十分重要而必不可少的应急手段。近年来，我国自然灾害、突发事件较多，如汶川地震、冰雪灾害、超强台风袭击、城市内涝等，在应对这些突发事件中，广播具有覆盖面广、方便快捷、抗损毁能力强，特别是不受停电、断网影响等优势，在应急信息传播中具有不可替代的作用。

青岛交通广播近年来为应对大雪、台风、大雾、城市积水等突发事件，以及春节、国庆、中秋小长假出行返程高峰，多次启动应急直播，全天候权威发布政府通告、各部门的应对措施以及实时的海陆空出行信息，发挥了应急广播的重要作用。

4、研发CDR城市应急交互终端，进行应急数据接收实验

城市应急广播智能交互终端是智能城市的重要终端设备，将应急广播、应急宣教、应急点导引、以及日常公益信息的展示融为一体。我台组建研发团队，自主研发了国内首个城市应急广播智能交互终端。该终端高为2300mm，宽为880mm，配以双面55寸3000尼特高亮度交互触摸屏。该终端内置CDR广播接收系统和专门为应急广播系统设计的高稳定交互操控系统。在紧急状况时，一旦接收到应急信号，操作系统将锁闭交互屏幕，并持续醒目显示接收到的应急广播信息，发出声光警告，大屏幕上部分显示应急视频，下部分显示应急点导引路线。

日常，终端将展示应急宣教和公益信息，并解锁触屏交互界面，方便群众查询使用。

（三）绩效未完成情况说明

2018年11月，我台接到上级部门通知，数字音频广播系统数据业务试点项目获批市财政180万资金支持。由于资金拨付时间较晚，时间紧迫，所有项目的试点虽然已经开始，但试验周期无法在2018年度内结束，但招标工作已完成，合同于2018年12月份签订并按照合同约定，预付177.3万元。我台正在积极推进该项目实施进度，预计所有试验项目预计于2019年8月底结束。

青岛市广播电视台

2019年5月22日