## 2018年整体绩效自评表
附件：
中央对地方专项转移支付整体绩效自评表
（2018年度）
专项名称 |  |  | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 省级主管部门
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 84 | 执行数： | 60.03
| 其中：中央补助/财政资金 |  | 84 | 其中：中央补助/财政资金 | 60.03
| 地方资金/其他资金 |  | - | 地方资金/其他资金 | -
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：保障广播电视发射机安全稳定运行，实现“三满”播出，完成中央一套广播节目和中央第一套、第七套电视节目模拟信号的转播任务，巩固中央广播电视节目无线覆盖成果。 |  |  | 目标1：完成情况：项目执行期内完整转播了中央一套模拟广播节目(中波、调频）、中央二套模拟广播节目（调频）和中央第一套、第七套模拟电视节目，全年无重大安全播出事故。保障了人民群众免费收听收看广播电视节目、享受基本公共文化服务的权益。
| 目标2：保障广播电视发射机安全稳定运行，实现“三满”播出，完成3套中央广播节目和12套中央电视节目数字信号的转播任务，巩固中央广播电视节目无线覆盖成果。 |  |  | 目标2：完成情况：项目执行期内完整转播了12套中央数字电视节目，全年无重大安全播出事故。保障了人民群众免费收听收看广播电视节目、享受基本公共文化服务的权益。
| 目标3：完成XX万户直播卫星接收设施更新，巩固“村村通”“户户通”建设成果，满足边远贫困地区群众收听收看广播电视节目的基本需求。 |  |  | /
| 目标4：按照全国应急广播体系建设总体规划和县级应急广播系统暂行技术要求，完成XX个县级应急广播系统建设。 |  |  | /
| 目标5：完成“贫困地区民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程”全国XX万个行政村广播器材的配置任务，推动贫困地区公共文化建设。 |  |  | /
40 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 备注
| 产 出 指 标（60分） | 数量指标 （20分） | 指标1：发射机维护数量（部） |  | 7部 | -
|  |  | 指标2：直播卫星免费收听广播节目数量（套） | ≥17套 | / | 具体转播套数及名称
|  |  | 指标3：无线模拟免费收听广播节目数量（套） | ≥6套 | 2套，中国之声、经济之声 | 具体转播套数及名称
|  |  | 指标4：无线数字免费收听广播节目数量（套） | ≥15套 | / | 具体转播套数及名称
|  |  | 指标5：通过直播卫星免费收看电视节目数量（套） | ≥25套 | / | 具体转播套数及名称
|  |  | 指标6：无线模拟免费收看电视节目数量（套） | ≥5套 | 2套，中央一套、中央七套 | 具体转播套数及名称
|  |  | 指标7：地面数字电视免费收看电视节目数量（套） | ≥15套 | 12套，CCTV-1\2\4\10\12\13\14\15\7\9\11\news | 具体转播套数及名称
|  |  | 指标6：更新直播卫星接收设备覆盖户数（万户） |  | / | -
|  |  | 指标7：配置广播器材覆盖行政村数量（个） |  | / | -
|  |  | 指标8：建设改造县级应急广播系统数量（套） |  | / | 填报实际完成数据
|  | 质量指标（20分） | 指标1：发射机满功率播出率 | ≥95% | 97% | -
|  |  | 指标2：发射机满调制播出率 | 音频信号最优化 | 100% | -
|  |  | 指标3：发射机满时间播出率 | 100% | 100% | -
|  |  | 指标4：发射机及附属设备完好率 | ≥95% | 100% | -
|  |  | 指标5：应急广播系统设备设施验收合格率 | ≥95% | / | -
|  |  | 指标6：配置广播器材验收合格率 | ≥95% | / | -
|  | 时效指标（10分） | 指标1：专项资金到位时间 | 收到中央财政拨款后30日内下拨 |  | 是否收到中央财政拨款后30日内下拨，填“是”或“否”
|  |  | 指标2：专项预算执行率 | ≥90% | 指标拨付当年71.46%，第二年上半年可达100% | -
|  |  | 指标3：广播器材配套安装完成率 | ≥90% | / | -
|  |  | 指标4：应急广播建设改造完成率 | ≥90% | / | -
|  | 成本指标（10分） | 指标1：器材和服务购置成本 | 不高于社会平均成本 | 是 | 是否进行了政府采购招标，填“是”或“否”
|  |  | 指标2：日常运行成本 | 符合国家和行业政策要求 | 是 | 是否按照各级政府制定的财务标准执行，填“是”或“否”
|  |  | 指标3：总经费支出 | 不高于批复专项资金 | 否 | 是否超出预算批复金额
| 效 益 指 标（30分） | 经济效益 指标（0分） | 指标1：不设定 | -- | 政府公益性公共服务支出，无经济效益 | -
|  | 社会效益 指标 （20分） | 指标1：中央无线广播节目人口覆盖率 | ≥95% | 96.97% | 2017年全国统计数据
|  |  | 指标2：中央无线电视节目人口覆盖率 | ≥95% | 96.57% | 2017年全国统计数据
|  |  | 指标3：推动贫困地区地区公共文化建设 | 达到《“十三五”时期贫困地区公共文化服务体系建设规划纲要》、《国家新闻出版广电总局关于配合做好“百县万村示范工程”广播器材配置工作的通知》、《贫困地区百县万村综合文化服务中心示范工程方案》等文件要求 | / | 各省简要描述
|  |  | 指标4：推动广播电视公共服务能力提升 | 达到《国家新闻出版广电总局办公厅、财政部办公厅关于实施深度贫困县应急广播体系建设工程有关事项的通知》等文件要求 | / | 各省简要描述
|  |  | 指标5：满足有线未通达地区收听收看中央广播电视节目 | 达到《实施中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的通知》等文件要求 | 按照省局统一部署，完成了项目建设、播出等各方面的工作任务，达到了总局和省局关于”中央广播电视节目无线数字化覆盖工程“的各项要求。 | 各省简要描述
|  |  | 指标6：满足边远贫困山区收听收看广播电视节目 | 达到《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》等文件要求 | / | 各省简要描述
|  | 生态效益 指标 （5分） | 指标1：有害物质排放 | 0 | 0 | 填是否有有害物物质排放
|  |  | 指标2：电磁辐射 | 满足行业标准 | 满足行业标准 | 填是否满足标准
|  | 可持续影响 指标 （5分） | 指标1：无线覆盖运行维护持续发挥的作用 | 长期 | 按照总局《安全播出管理规定》等文件的要求，做好日常运行维护等各方面的工作，确保中央广播电视节目的安全播出，丰富岛城人民的精神文化生活。 | 各省简要描述
|  |  | 指标2：应急广播持续发挥的作用 | 长期 | / | 各省简要描述
| 满意度（10分） | 服务对象 满意度指标 （10分） | 指标1：群众对免费收听收看广播电视节目的满意率（5分） | ≥90% | 100% | 参考：群众有无投诉，如无投诉，满意度为100%。
|  |  | 指标2：电台电视台节目部门对转播广播电视节目的满意率（5分） | ≥90% | 100% | 参考：节目部门有无投诉，如无投诉，满意度为100%。