2019年度青岛市广播电视台

国际时尚城建设主题宣传专项资金

绩效评价报告

- 绩效目标设置情况

为做好我市国际时尚城建设攻势的主题宣传，充分展示青岛国际化大都市的时尚元素和多元文化，吸引更多时尚潮人，打造城市时尚品牌，同时做好“2019青岛国际时尚季”特别是城市定向赛宣传报道，落实把青岛建设成“开放、现代、活力、时尚”的国际大都市的总体要求，全面展示青岛国际时尚季在文化、旅游、会展、体育、商贸等方面的重大活动、典型人物，宣传青岛城市形象。

“发现·青岛”城市定向赛，通过蓝睛APP全程直播并为其它媒体提供公共信号，同时通过央级新媒体平台进行同步直播。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

2019年根据青财文[2019]10号文件市财政批复我台国际时尚城

建设主题宣传专项资金200万元，项目由青岛广电蓝睛新文化有限公司承办，合同额199.90万元，已全部支付。

预算执行进度与预期相符，不存在闲置沉淀浪费现象。

2.资金管理情况：

由青岛广电蓝睛新文化有限公司负责“2019青岛国际时尚季”及城市定向赛直播工作。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、青岛市广播电视台加大在多档广播、电视新闻中的报道力度：开办《青岛时尚季》电视专栏，以专题短视频形式，结合青岛市“国际时尚城”建设攻势，从不同的角度呈现了青岛市在活跃创意、时尚消费、多元文化、发达体育、高端会展等方面的发展变化和成果，做好导向正确、格调高雅、定位准确、质量上乘的时尚传播媒介，全面展示青岛开放、现代、活力、时尚的都市形象，共播出节目超过200期。

2、在蓝睛APP中开设“青岛时尚季”专栏及时尚频道，编发稿件超过500篇。

3、2019年7月14日上午，“发现·青岛”城市定向赛在天泰体育场火热开跑，标志着2019“青岛国际时尚季”正式启动。青岛广电新闻中心蓝睛对本次城市定向赛进行了全程直播，在全城设置了九个直播点，安排了编导二十余人，摄像和技术共五十余人，动用了高清转播车、卫星车，五套EFP设备，辅以航拍等多种技术手段，通过光纤加卫星加4G的传输方式，从空中跟陆地多个角度呈现了定向赛的精彩赛况。

“发现·青岛”城市定向赛还通过央视新闻+、新华社现场云、人民视频等网络平台进行了同步直播；蓝睛客户端为多家省市新媒体平台提供了公共信号。直播期间，赛事在新闻中心蓝睛客户端平台点击量超过70万，全网在线点击量超过200万。

（三）具体绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标。

开办《青岛时尚季》电视专栏，共播出《青岛时尚季》节目200期，在蓝睛APP中开设“青岛时尚季”专栏及时尚频道，编发稿件超过500篇。

（2）质量指标

“发现·青岛”城市定向赛通过蓝睛客户端对本次城市定向赛进行了全程直播，在全城设置了九个直播点，动用了高清转播车、卫星车，五套EFP设备，辅以航拍等多种技术手段，通过光纤加卫星加4G的传输方式，从空中跟陆地多个角度呈现了定向赛的精彩赛况。同时通过蓝睛APP全程直播并为其它媒体提供公共信号，同时通过央级新媒体平台进行同步直播。

（3）时效指标

“发现·青岛”城市定向赛于2019年7月14日完成，《青岛时尚季》短视频于2019年12月31日完成。

（4）成本指标。

项目在预算之内，严格控制成本支出。

2.效益指标完成情况

（1）杜会效益

“发现·青岛”城市定向赛通过央视新闻+、新华社现场云、人民视频等网络平台进行了同步直播；蓝睛客户端为多家省市新媒体平台提供了公共信号。结合青岛市“国际时尚城”建设攻势，从不同的角度呈现了青岛市在活跃创意、时尚消费、多元文化、发达体育、高端会展等方面的发展变化和成果，做好导向正确、格调高雅、定位准确、质量上乘的时尚传播媒介，全面展示青岛开放、现代、活力、时尚的都市形象。

3.满意度指标完成情况

“发现·青岛”城市定向赛直播期间，赛事在新闻中心蓝睛客户端平台点击量超过70万，全网在线点击量超过200万，充分展示青岛时尚之都的魅力；做好我市国际时尚城建设攻势的主题宣传，充分展示了青岛国际化大都市的时尚元素和多元文化，吸引更多时尚潮人，打造城市时尚品牌。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标已完成，无偏离。