2019年度青岛市广播电视台

沙画短视频《我的海洋梦》专项资金

绩效评价报告

- 绩效目标设置情况

2019年为中国人民解放军海军成立70周年，青岛市广播电视台联合网信办策划推出《我的海洋梦》沙画短视频，利用沙画的特殊形式，展示青岛海洋特色，致敬人民海军。主要绩效目标为：

1、用适合新媒体传播的形式，充分展示青岛海洋特色，让更多人感受青岛海洋文化。

2、人物形象设计具有青岛特点，并且适合新媒体平台传播与用户接受。

3、通过蓝睛客户端发布，视频配合推广文字及截图，形式活泼富有感染力。

4、全市不少于5家新媒体平台同步传播。

5、不少于2家央级新媒体平台同步发布。

6、不少于3家全国性商业新媒体平台同步发布。

7、全网点击量不低于30万。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 2019年根据青财文[2019]10号文件市财政批复我台沙画短视频《我的海洋梦》制作专项资金8万元，预算执行数8万元，由青岛广电蓝睛新文化有限公司进行创意制作。

预算执行进度与预期相符，不存在闲置沉淀浪费现象。

2.资金管理情况分析：

由青岛广电蓝睛新文化有限公司进行创意制作，向青岛广电蓝睛新文化有限公司支出制作费8万元，包括创意策划、沙画设计、拍摄、包装、配乐、新媒体推广等。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、作品于2019年4月9日制作完成，通过青岛市广播电视台及市委网信办审核。

2、作品内容按照绩效目标要求，包含了潜艇学院、青岛港、海军博物馆、青岛国际帆船中心、国家深海基地管理中心等青岛海洋特色场所及海军元素，用拟人的形式，讲述青岛海洋故事，展示青岛海洋经济、海洋文化。

作品采用“沙画+对话+音乐”的短视频形式，以拟人的手法表现，适合新媒体平台传播，用户接受度高。

3、作品通过蓝睛客户端进行发布，并配合推广文字及截图，形式内容丰富、形式活泼、富有感染力。

4、作品在全市十余家新媒体平台，包括爱青岛、青岛新闻网、青岛观、财经日报、半岛等，进行同步传播，并通过微信朋友圈等社交媒体进行大量转发和点赞；同时，通过央视新闻＋、人民视频客户端等央级新媒体，以及今日头条、腾讯、爱奇艺等全国性商业新媒体平台同步发布，全网点击量超过百万，影响力广泛，让全国网友通过这一有趣的形式，了解青岛的海洋文化特色，更好的宣传青岛海洋特色。

（三）具体绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

全部完成数量指标，包括：

1、全市10家以上新媒体平台同步传播；

2、央视新闻＋、人民视频、新华社现场云等3家以上央级新媒体平台同步发布；

3、今日头条、腾讯、爱奇艺、网易、触电新闻等5家以上全国性商业新媒体平台同步发布；

4、全网点击量超过百万。

（2）质量指标

作品内容按照绩效目标要求，包含了潜艇学院、青岛港、海军博物馆、青岛国际帆船中心、国家深海基地管理中心等青岛海洋特色场所及海军元素，用拟人的形式，讲述青岛海洋故事，展示青岛海洋经济、海洋文化。

作品采用“沙画+对话+音乐”的短视频形式，以拟人的手法表现，适合新媒体平台传播，用户接受度高。

作品通过蓝睛客户端进行发布，并配合推广文字及截图，形式内容丰富、形式活泼、富有感染力。

（3）时效指标。

作品于2019年4月9日制作完成，通过青岛市广播电视台及市委网信办审核。

（4）成本指标。

项目在预算之内，严格控制成本支出。

2.效益指标完成情况

（1）杜会效益

作品在全市十余家新媒体平台，包括爱青岛、青岛新闻网、青岛观、财经日报、半岛等，进行同步传播，并通过微信朋友圈等社交媒体进行大量转发和点赞；同时，通过央视新闻＋、人民视频客户端、新华社现场云等央级新媒体，以及今日头条、腾讯、爱奇艺、网易、触电新闻等全国性商业新媒体平台同步发布，全网点击量超过百万，影响力广泛，让全国网友通过这一有趣的形式，了解青岛的海洋文化特色，更好的宣传青岛海洋特色。

3.满意度指标完成情况

作品采用“沙画+对话+音乐”的短视频形式，以拟人的手法表现，适合新媒体平台传播，用户接受度高，全网点击量超过百万。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标已完成，无偏离。