2019年度青岛市广播电视台

《青岛与海军》宣传片专项资金

绩效评价报告

- 绩效目标设置情况

青岛向海而生，从古至今其独特的地理位置，决定了它海防前哨的重要地位和海洋国防的重大责任，青岛的海防史更是见证了这座城市从屈辱到崛起的历程。为纪念人民海军成立70周年，计划推出12集系列片《青岛与海军》，主要绩效目标为：

1、2019年4月25日起，该系列片在青岛市广播电视台新闻综合频道、青岛综合广播FM107.6播出；

2、蓝睛客户端设置系列专题，推出H5新媒体产品，其中蓝睛累计播放量达近70万，并将专题推送至央视新闻+、人民视频客户端等中央级新媒体平台；

3、计划将节目送评2019年度青岛新闻奖以及2019年度山东新闻奖。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 2019年根据青财文[2019]10号文件市财政批复我台《青岛与海军》宣传片专项资金12万元，共计支出12万元，包括拍摄、制作、包装等，由青岛广电蓝睛新文化有限公司执行。

预算执行进度与预期相符，不存在闲置沉淀浪费现象。

2.资金管理情况分析：

由青岛广电蓝睛新文化有限公司进行系列片的拍摄、制作、包装等，向青岛广电蓝睛新文化有限公司支出制作费12万元。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析

该系列片共完成12集，每集8分钟，于2019年4月25日起在青岛电视台新闻综合频道、青岛综合广播、蓝睛客户端同步播出，播出期间更名为《这片海 这座城》。

系列片通过一个个历史短片，连缀起一部青岛与海防建设共生共荣的简史。系列片通过选取栈桥、灯塔等青岛地标性的建筑、景点，黄安舰起义以及1957年新中国首次海上阅兵等有历史纪念意义的特殊时刻，彰显青岛自古以来就是北方海防要塞的战略地位，讲述青岛城市发展与海防建设的密切联系，其中江迈基工程师设计巡逻艇的故事也是首次在媒体披露。该系列片播出后引发强烈社会反响，带领大家回望青岛城市历史的同时，也关注城市的未来，该作品获得2019年度青岛新闻奖社教系列片二等奖，并已报送山东新闻奖评选。

（三）具体绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

全部完成数量指标，包括：

该系列片共完成12集，每集8分钟

（2）质量指标

系列片通过一个个历史短片，连缀起一部青岛与海防建设共生共荣的简史。系列片通过选取栈桥、灯塔等青岛地标性的建筑、景点，黄安舰起义以及1957年新中国首次海上阅兵等有历史纪念意义的特殊时刻，彰显青岛自古以来就是北方海防要塞的战略地位，讲述青岛城市发展与海防建设的密切联系，其中江迈基工程师设计巡逻艇的故事也是首次在媒体披露。

（3）时效指标

系列片按照绩效目标时效要求，已于2019年4月25日起播出完成。

（4）成本指标

项目在预算之内，严格控制成本支出。

2.效益指标完成情况

（1）杜会效益。

《这片海 这座城》系列片于2019年4月25日起在青岛电视台新闻综合频道、青岛综合广播、蓝睛客户端同步播出；在蓝睛客户端开设《这片海 这座城》专题，并将系列片二次剪辑、加工后制作成H5产品，进行二次传播；该系列片通过蓝睛客户端播出，并推送至央视新闻+、人民视频客户端等中央级新媒体平台等新媒体平台进行全网传播，点击量超过76.1万。

3.满意度指标完成情况

该系列片播出后引发强烈社会反响，带领大家回望青岛城市历史的同时，也关注城市的未来，该作品还获得2019年度青岛新闻奖社教系列片二等奖，并已报送山东新闻奖评选。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标已完成，无偏离。