2019年度青岛市广播电视台

海军节青岛城市形象宣传片专项资金

绩效评价报告

- 绩效目标设置情况

青岛城市形象宣传片片长6分30秒，采用高清制作；符合市委市政府对于城市宣传片相关要求，争取获得省市级奖项。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1、项目预算安排数：2019年根据青财文[2019]10号文件市财政批复我台海军节青岛城市形象宣传片专项资金140万元，项目总预算为168.981万元（其中140万元为市财政专项资金，

28.981万元为青岛市广播电视台自筹资金）

2、实际预算执行数：168.981万元

3、资金使用结构：

项目由北京世邦和广告传媒有限公司承办，已给付制作费168.981万元，其中财务资金140万元。青岛市广播电视台自筹资金28.981万元。

预算执行进度与预期相符，不存在闲置沉淀浪费现象。

4.资金管理情况分析：

由北京世邦和广告传媒有限公司使用2018年制作的青岛形象片“倾倒世界”素材，进行全新创意、全新结构、全新音乐创作及制作、全新剪辑包装。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

（二）总体绩效目标完成情况

1、2019《中国·青岛》已经于2019年4月完成，片长6分30秒，制作格式为1080p（H.264）。

2、2019《中国·青岛》已经于2019年3月经市委市政府审

片通过。

本次城市形象宣传片按市委市政府要求，以“开放、现代、活力、时尚”为主题，不仅仅展示青岛的“外貌”，更是这个城市的“灵魂”和“精神”。以人为主线，体现城市精神、文化，展现青岛的魅力，表现城市特有情调。全片以人为本，以文化为内涵，以市民的生活、生产样式为核心内容。

本片得到市委市政府主要领导的肯定和表扬。

3、2019《中国·青岛》青岛城市形象片4月21日在蓝睛客户端首发，引发新一轮转发潮，除青岛本地新媒体平台外，央视移动网、新华社、人民视频、今日头条、爱奇艺、腾讯、触电等各大新媒体平台，均在显要位置推荐。截止4月25日，全网点击量超过千万。

4、2019《中国·青岛》已报送2020年度开展的相关奖项评定。

（三）具体绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

2019《中国·青岛》片长6分30秒，制作格式为1080p（H.264）。

（2）质量指标

2019《中国·青岛》制作格式为1080p（H.264），符合高清标准。2019《中国·青岛》已报送2020年度开展的相关奖项评定。

（3）时效指标。

2019《中国·青》已经于2019年4月完成

（4）成本指标

项目在预算之内，严格控制成本支出。

2.效益指标完成情况分析。

（1）杜会效益

本次城市形象宣传片按市委市政府要求，以“开放、现代、活力、时尚”为主题，不仅仅展示青岛的“外貌”，更是这个城市的“灵魂”和“精神”。以人为主线，体现城市精神、文化，展现青岛的魅力，表现城市特有情调。全片以人为本，以文化为内涵，以市民的生活、生产样式为核心内容。

2019《中国·青岛》青岛城市形象片4月21日在蓝睛客户端首发，引发新一轮转发潮，除青岛本地新媒体平台外，央视移动网、新华社、人民视频、今日头条、爱奇艺、腾讯、触电等各大新媒体平台，均在显要位置推荐。

3.满意度指标完成情况

本片得到市委市政府主要领导的肯定和表扬，截止4月25日，全网点击量超过千万。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标已完成，无偏离。