2019年度青岛市广播电视台

深圳记者站专项资金

绩效评估报告

一、绩效目标设置情况

为更好地响应市委、市政府“学深圳、赶深圳”的号召，把市委主要领导的指示精神迅速落实到行动中，2019年3月27日青岛市广播电视台确定在深圳设立记者站，以便及时报道深圳市先进经验和好的做法。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位资金执行情况：目前财政资金到位361.65万元。截止目前已支付深圳记者站差旅、采访交通费用38,883.76元，采访设备采购 264,150元。

因深圳记者站2019年6月17日正式成立启用，为了尽快发挥深圳记者站的作用，及时报道深圳市的现先进经验和做法以及青岛派驻深圳体悟实训干部的学习实训情况，在财政资金尚未到位的情况下，本台先期投入深圳站人员往来差旅、采访交通等费用 212,866元。

2、资金管理情况分析

根据目标任务需要，我台严格落实审批、审查等相关资金管理制度，以上资金使用符合规定用途，没有违法违规使用问题，保证了各项目标任务的顺利完成。

（二）总体绩效目标完成情况分析

自2019年6月17日深圳记者站启用以来，台新闻中心加强选题策划、创新报道方式加大报道力度。

2019年中秋节，驻站记者放弃回青与家人团圆的机会，积极参与《青深月共圆-企业家联谊座谈会》系列采访报道。两天的时间，高质量、大篇幅完成了3篇新闻报道、1期《今日会客厅》人物录制、10个蓝睛封面人物的专访制作，并及时回传青岛播出，强力推动了我市“学深圳、赶深圳”工作的展开，营造了良好的社会氛围。

在加强日常新闻报道的同时，驻深记者站还承担着两批体悟实训干部专题片的拍摄制作任务。专题片制作需要大量的镜头，从驻站伊始，对外协作部就加强策划，用镜头记录了两批体悟实训队员在深圳生活、工作、求知、探索的点点滴滴，通过专题片的形式，展现了青岛干部学赶深圳的决心，干事创业的激情。其中，在中心各部门的通力协作下，专题片《四千里求索 青深意长--青岛第二批赴深圳体悟实训干部综述》得到了各方面的高度认可，在蓝睛播出三天的时间，点击量突破30万+，视频还被推荐到《学习强国》，成为了展现青岛学深圳、赶深圳，优化营商环境、寻求高质量发展的一扇窗口。

此外，我台还在新闻综合频道《青岛新闻》和广播新闻频率《1377早新闻》每周日开设《深圳之窗》专栏，报道深圳好的经验和做法，展现深圳崛起背后的“基因”，寻求青岛高质量发展的答案，为青岛建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市，提供新思维新动能。

2020年初因突发新冠肺炎疫情，青岛市第三批赴深圳体悟实训干部计划推迟，深圳记者站的派驻也因疫情相应推后，也影响到“学深圳、赶深圳”专项经费的执行使用。

（三）具体绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况

数量目标：每周驻站记者负责发回一篇有深度、有内容、有新意的新闻报道，时长2-3分钟，每周日在《青岛新闻—深圳之窗》播出。

实际完成情况：2019年6月17日至2020年1月12日期间，深圳记者站在《山东新闻联播》《青岛新闻》《今日》《晚安青岛》《蓝睛》《今日会客厅》等栏目共播发稿件200余篇，其中《山东新闻联播》3篇。 已完成甚至超出任务目标。

2、效益指标完成情况

社会效益：为响应市委、市政府“学深圳、赶深圳”的号召，进一步解放思想、创新发展，新闻中心安排1人在深圳驻站、多人机动赴深圳进行采访，深入采访了深圳的先进经验和好的做法，多角度、多层次展现第一批和第二批体悟实训干部深度融入深圳，争分夺秒汲取深圳经验的精神，有效提振了干部们的士气，取得了良好的宣传效果和社会效益。