2019年度青岛市广播电视台

《惠企利民在身边》节目制作专项

资金绩效评价报告

- 绩效目标设置情况

为进一步方便广大市民和企业了解和掌握惠企利民政策，根据王清宪书记在全市新闻媒体座谈会上的讲话精神，市广播电视台推出《惠企利民在身边》系列访谈节目，邀请政府部门的有关负责同志做客演播室，围绕市民企业关心的行业职能、惠企利民政策等展开详细解读，帮助企业和市民了解政策、用好政策。系列访谈节目的采访、录制、包装制作和播出成本每期5万元，21期节目共计105万元。

青岛市广播电视台申请市宣传事务专项资金支持，于2019年3月提交制作播出专项经费申请，预算金额每期节目5万元，实际制作播出期数以21期计，共计105万元。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1、资金到位和执行情况。

该项目预算安排数为104.5万，实际按照任务书要求完成目标，预算执行进度符合预期，资金使用结构比例合理，不存在闲置浪费现象。

2、资金管理情况分析。

预算执行数104.5万元，资金使用结构中节目制作费77.9万元，其它支出26.6万元。资金完全按照预算资金的规定用途执行，无违法违规使用问题。

- 总体绩效目标完成情况

按照项目制定的目标要求，该项目从2019年3月正式启动，于2019年4月实际播出23期系列访谈节目，从3月18日起每晚21:30在青岛电视台新闻综合频道、青岛新闻广播和蓝睛客户端同步播出，节目视频同时上传青岛市网络广播电视台和青岛政务网首页，供市民和企业点击收看。比原定计划超额完成绩效目标。

为落实青岛市委“担当作为、狠抓落实”工作作风年的总体要求，由市政府办公厅牵头，会同市政府新闻办、市广播电视台，组织部分市政府部门和单位相关负责同志走进演播室，结合各部门有关职能、结合惠企利民推出的相关举措，与相关领域的专家和有关企业负责人进行面对面访谈。

系列访谈节目全面展示各部门推出的惠企利民的政策举措，利用背景短片、跑马字幕、PPT等数字图版等对各部门所做的工作及具体举措进行视觉呈现。每期节目从前期沟通、联系嘉宾到录制、制作，最后播出15日内完成。

围绕主题，集合市政府各主要部门集中实现录制制作和连续播出，达到密集的传播效果，为体现青岛市各部门为优化营商环境、惠企利民的工作思路和具体举措，形成良好的宣传舆论氛围。

- 具体绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

按照项目制定的目标要求，该项目从2019年3月正式启动，于2019年4月实际播出23期系列访谈节目，从3月18日起每晚21:30在青岛电视台新闻综合频道、青岛新闻广播和蓝睛客户端同步播出，节目视频同时上传青岛市网络广播电视台和青岛政务网首页，供市民和企业点击收看。

- 质量指标。

每期不少于一位行业主管部门负责同志参与录制，并邀请一位相关专家参与政策阐释和解读，并结合主题抛出思考议题。节目全部采用高清制作播出，利用背景短片、跑马字幕、PPT等数字图版等对各部门所做的工作及具体举措进行视觉呈现。

- 时效指标。

每期节目从前期沟通、联系嘉宾到录制、制作，最后播出15日内完成，基本在10日内完成一期节目的全流程制播。

- 成本指标。

按照项目规定的成本制作要求，成本控制在一期五万元，按实际播出的节目期数，播出23期，成本低于指标要求。

2.效益指标完成情况

- 社会效益

节目除在各平台的密集播出外，每天在《青岛新闻》、《今日60分》播出宣传片，并制作微信推送。同时，制作的节目观众还能通过蓝睛客户端、青岛新闻网、青岛政务网，以及参与节目各单位的微信公众号点击收看，受众范围广。把惠企利民的政策真正传递到了市民和企业中，让市民和企业受益。

- 可持续影响

在全市，尤其是参加节目的部门中压实为民服务的意识。各部门主要领导参加节目录制，形成干事创业的浓厚氛围，显示出攻山头、炸碉堡，解决问题的决心和信心。

3.满意度指标完成情况

节目得到市政府办公厅和参与录制节目的各有关部门的一致好评，认为该系列访谈节目主题清晰，目标明确，在推动和促进各职能主管部门主动担当作为，在优化营商环境，促进改革发展，如何推出更多更好的惠企利民政策方面提供了一块很好的宣传阵地，形成了良好的舆论宣传氛围。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果后续将通过青岛政务网予以公开。

四、其他需要说明的问题

该项目申报审核机制健全，符合实际需要，具体承担的执行部门从人力物力和技术支持方面保障了项目的落地实施。巡视、审计和财政监督中未发现任何违规问题。