2018年度青岛市广播电视台

拍摄留存重大活动资料经费专项资金

绩效评价报告

- 绩效目标设置情况

为了配合上合峰会期间的宣传工作，受市有关部门委托，我台新闻中心承担了市重点项目《拍摄、留存重大活动视频资料》的工作。

使用航拍、高清技术拍摄，用镜头记录场馆建设、安全保障、医疗卫生、文艺宣传、道路交通、市容市貌、会务礼宾、领导调研走访等重大活动现场资料等。

批复金额50.3万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位50.3万元，预算执行数51.2万元，其中50.3万元为财政批复资金，其余0.9万元为青岛市广播电视台自筹资金。

项目由青岛广电蓝睛新文化有限公司承担设备租赁服务，向青岛广电蓝睛新文化有限公司支出费用51.2万元。

预算执行进度与预期相符，不存在闲置沉淀浪费现象。

2.资金管理情况分析：

由青岛广电蓝睛新文化有限公司提供拍摄制作所需设备，向青岛广电蓝睛新文化有限公司支出费用51.2万元，已支付完成。

资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析

按照上级统一部署要求，结合重要时间节点，按照会前、会中、会后三个阶段，青岛市广播电视台新闻中心精心筹备，抽调得力工作人员组成专门的团队，分期分批拍摄各类视频资料。从2017下半年开始，成立专门小组，配合大活动场馆建设、设施改造、安全保障、医疗卫生、文艺宣传、市容市貌和中央、省市领导视察拍摄留存了大量视频资料，视频总时长达到25个小时。资料经过剪辑整理后，全部归档到青岛市档案馆保存。这些珍贵的视频资料，展现了青岛市服务保障工作有力有序，精心细致，圆满成功保障了大活动的举行，推动各项工作再上新台阶。

（三）具体绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

从2017年下半年至2018年6月，完成了近百次拍摄任务，拍摄、留存重大活动高清视频资料共25小时，详细记录了我市从筹备、安保、医疗、文艺等方面所作的工作，有力保障了大活动的成功举行。

- 质量指标

为了留存好这一珍贵的视频资料，工作人员全程使用高清摄像机进行拍摄制作，同时使用5D、无人机与延时摄影拍摄等方式，进一步丰富留存的资料。

（3）时效指标

从2017年10月24日，心海广场改造第一次专家论证会，到2018年6月7日峰会前动员大会，8个多月的时间里，工作人员及时、系统、认真完成了近百次拍摄任务，详细记录了我市为大活动的成功举办所作出的努力，圆满完成了大活动资料留存任务。

（4）成本指标

项目在预算之内，严格控制成本支出。

2.效益指标完成情况分析。

（1）杜会效益。

为今后制作青岛形象片、宣传片、纪录片、专题片、汇报片等积累了大量珍贵素材，将为对外宣传青岛城市形象提供最可靠的素材支持。

3.满意度指标完成情况分析。

受到市委市政府及相关部门表扬和认可。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标已完成，无偏离。