2020青岛市春节联欢晚会

项目自评报告

作为咱们青岛人热闹欢聚为除夕提前预热的一场大联欢，2020青岛市春节联欢晚会，在美丽的青岛西海岸新区，融创青岛东方影都大剧院与您盛装见面。本届春晚由中共青岛市委宣传部主办，青岛市广播电视台承办，青岛西海岸新区管委、青岛西海岸发展（集团）有限公司、海尔集团、青岛啤酒集团联合录制，融创集团、和睦家医院特约播出，蓝睛新闻客户端同步播出。

《金鼠纳福欢乐年——2020青岛市春节联欢晚会》，延续了历年春晚欢乐祥和喜庆团圆的满满年味，同时有着鲜明的主旋律气质和温暖的城市情怀。在节目形式和内容上更是丰富多彩新意不断。在市领导和台领导的高度关注和支持下，总导演带领春晚创作团队，开拓创新，精益求精，努力打造一场时尚热闹、欢乐祥和而又朴素庄重、磅礴大气的，有艺术水准有家国情怀的，展现新时代新青岛新气象新生活的文化艺术盛宴。项目获批资金100万元整。该项目资金使用情况如下：

- 项目资金使用情况

该项目获批资金已全部用于晚会支出，预算完成率100%，资金主要用于本场春晚的舞台美术制作、使用场地租赁、大屏幕租赁、灯光设备租赁、音响设备租赁，确保2020春晚顺利录制。

- 项目完成情况

资金获批后，我台立即着手项目的实施，组织论证、及时进行项目的立项审批，编写和提报招投标流程。其中，场地提供为西海岸东方影都大剧院，场租金额为292400元。舞美制作于2020年1月20日通过公开招投标，青岛斯博特展览展示公司以382000元中标。大屏幕于2020年1月8日通过公开招投标，青岛亚视凌奥文化传媒有限公司以160000元中标。灯光、音响设备于2020年1月8日通过公开招投标，青岛茂唐文化传媒有限公司以216000元中标。合同签署后，导演组积极于中标单位深入沟通，保障晚会的成功举办，并于2020年1月下旬完成项目验收工作。

三、项目社会效益

《金鼠纳福欢乐年——2020青岛市春节联欢晚会》，于2020年1月16日在融创青岛东方影都大剧院隆重上演，1月23日（腊月二十九）晚20:00，在QTV-1青岛电视台新闻综合频道、蓝睛客户端首播，春节期间青岛电视台各频道多次重播。

市级财政资金共拨付100万元，已全部用于晚会支出，预算完成率100%；晚会于2020年1月23日在QTV1，QTV5和蓝睛新闻客户端同步播出，春节期间青岛电视台各频道滚动播出，观看人数达到100万人次目标，晚会播出后在观众中形成了热议话题，得到热烈好评，收视率也超越往年，并在业界得到同行、专家们的一致肯定。大家评论：整台晚会既立足全市高度，梳理一年大事要事，又深入朴素生活，表现寻常百姓真实感受，带给大家的不只有快乐和幸福，还有振奋和感动。是真正把过年共同的祥和与欢乐和这座城市独有的精神与文化结合得恰到好处，充满和谐、正能量同时又活泼有趣的诚意佳作。用文艺的力量助力青岛、赋能青岛。