城市形象片《中国青岛》

绩效评价报告

- 绩效目标设置情况

为了传播青岛开放、现代、活力、时尚的城市形象，我台新闻中心承担城市形象片《中国青岛》拍摄、制作的工作。

使用高清技术拍摄，视频内容包括航拍镜头、城市空镜、亮化镜头、重大活动现场资料、专辑采访等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入、预算执行情况分析

项目预算50万元，资金到位50万元，截至2020年12月31日，预算执行数50万元，预算执行率为100%。

预算执行不存在闲置沉淀浪费现象。

资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析

《中国青岛》于2020年9月制作完成，共制作一集，时长为6分30秒，视频质量达到ProRes422标准。

《中国青岛》制作完成后在市各种大活动上作为暖场片播放。

同时，整理了有关城市社会经济文化历史等视频素材，留下了文献性影音资料。