《青春之岛》绩效评价报告

- 绩效目标设置情况

为了贯彻市委市政府对城市发展的长远规划，我台新闻中心承担了大型政论片《青春之岛》的工作。

使用高清技术拍摄，视频内容包括航拍镜头、城市空镜、亮化镜头、重大活动现场资料、专辑采访等。

批复金额120万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入、预算执行情况分析

资金到位120万元，其中120万元为财政批复资金。截至2021年3月31日，预算执行数108.5万元，预算执行率为90.4%。

预算执行不存在闲置沉淀浪费现象。

目前尚有11.5万元尚未执行。因2020年制作时间较为紧张，其中因为疫情原因有一个月未能赴外地拍摄。此片有些地方尚有提高空间。加之2021年恰逢建党100周年和青岛建置130周年，此片拟进一步打磨，加入市委市政府最新政策、精神等新内容，作为向党的生日和城市一百三十岁生日献礼的专题片。剩余部分资金拟在2020年6月执行完毕。

资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析

《青春之岛》共制作四集，每集26分20秒。在蓝睛客户端点击量约为1100万次；在其他新媒体点击量约1300万次。

根据相关评奖规则，拟在2021年、2022年提报山东新闻奖和中国新闻奖。

同时，整理了有关城市社会经济文化历史等视频素材，留下了文献性影音资料。