摄制“青岛地区中共红色教育基地、遗址系列”

绩效评价报告

- 绩效目标设置情况：

2021年是中国共产党成立100周年，青岛市广播电视台于2020年初开始策划摄制青岛地区中共红色教育基地（遗址）系列，旨在大力培育和践行社会主义核心价值观，传承红色基因，提升青岛文化软实力，向建党100周年献礼。2020年9月该项目申请青岛市文化体制改革及媒体融合发展专项资金获得批复，获得资金80万元。

我们确定的目标是立足12处红色教育基地，每个基地制作一集15分钟的专题片；准备在2021年7月建党100周年之际在青岛电视台新闻综合频道（QTV-1）播出，在蓝睛、爱青岛等客户端同步上线，新媒体点击量300万，后续节目还将走进100座校园和100个社区，争取获得业内省级一等奖。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入、预算执行情况分析

资金到位80万元，全部为财政批复资金。在资金使用上，我们做到了积极推进，稳步落实，截至2020年12月31日，已执行799835.5元，执行率达100%，做到了用足用好财政资金。预算执行不存在闲置沉淀浪费现象。资金使用符合规定用途，项目采购公开招投标，全部通过验收且达合格标准，无违法违规使用问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经过踩点走访，项目组编导首先确定了中共青岛党史纪念馆、杨明斋故居纪念馆、刘谦初红色文化园、平度抗日战争纪念馆、杨家山里红色教育基地、莱西马连庄河崖红色教育基地（胶东行署旧址）、李沧大枣园红色教育基地、中车四方机厂博物馆、青岛纺织博物馆、道路交通博物馆、水务博物馆、“莱西会议”经验教育基地等12处红色教育基地。然后开始两条腿走路，一方面趁着秋天季节还比较好，抓紧拍摄历史情境再现内容，前后大约1个月的时间就将12集20多个历史情景再现全部拍摄完成，历史情景再现的内容已经通过专家验收；另一方面抓紧进行易地采访，先后赴济南、北京、贵州、武汉、上海、嘉兴、诸城等地，采访到了多位省内外知名的党史专家和烈士的后代，拍摄了很多革命先烈的足迹。最重要的是针对12处红色教育基地，每一处都努力协调、认真拍摄，保质保量地完成了所有前期采访。

目前所有前期拍摄工作已经结束，正在进行后期制作，一定确保在2021年7月建党100周年之际播出（上线），为建党100周年献上一份厚礼。