原创音乐扶持计划项目

绩效自评报告

2020“青岛最动听--原创音乐扶持计划”由中共青岛市委宣传部主办，青岛市广播电视台文创中心具体策划、组织和实施。2020年是举办的第二届，致力于完善青岛原创音乐激励扶持机制，构建全新的音乐创作和宣发平台，促进时尚青岛的建设。2020“青岛最动听--原创音乐扶持计划”在内容和形式上都有不少变化与创新，与腾讯音乐人进行全方位合作，推出“青岛最动听唱作营”；用原创音乐纪念贝多芬诞辰250周年；日喀则原创音乐扶持计划；启动“天下青岛人——给青岛的情书”全民歌词征集活动等等。共征集原创歌曲与乐队作品1588件，让越来越多的人听到青岛、看到青岛，向世界展示一个更加开放、现代、活力、时尚的美丽青岛。

一、原创歌曲奖

与腾讯音乐人合作，原创歌曲奖线上报名于2020年9月10日-10月15日进行。共收到全国各地报名作品1537件，大大超过了去年报名总量（312件）。10月26日20点起于腾讯音乐人平台开启网络投票，截至截至11月5日24点网络投票结束，腾讯音乐人平台共收到网友投票近30万票。由腾讯音乐人平台晋级10首作品进入年度半决赛。

原创歌曲奖还设置了日喀则桑珠孜区分赛区和青岛崂山区分赛区两个分赛区，每个分赛区分别选送1首作品进入年度半决赛。

共有12首作品进入年度半决赛，经过现场比拼，共有6首原创歌曲进入年度总决赛。

最终，仪沁东歌曲《希望》摘得金奖，次旦平措《日喀则之恋》、许光斌《晴岛呀》获得银奖，周琲《我在路上》、应嘉俐《神游星期天》、王一佳《输了》获得铜奖，另有6首原创歌曲获得优秀奖。

二、乐队奖

乐队奖分为线上（外地乐队）以及线下（本土乐队）两部分组成 。

其中外地乐队为国内主要城市音乐台推送，共有18支外地乐队代表所在城市参与乐队奖线上复赛，专家评审观看视频综合考量后，共有4支外地乐队晋级乐队奖半决赛。

线下方面，共有33支本土乐队报名，共举行4线下海选比赛、1场复活赛及1场复赛，共产生8支本土乐队晋级乐队奖半决赛。

共有12支乐队晋级乐队奖半决赛，并通过现场比拼，产生6支乐队晋级乐队奖年度总决赛。

最终，谜因乐队凭借原创歌曲《我的世界》摘得金奖，梦醒乐队、明日大丈夫获得年度最佳乐队银奖，星爵乐团、钜龙乐队、Magic Guy乐队获得铜奖。另有6支乐队获得优秀奖。

三、“天下青岛人—给青岛的情书”全民歌词征集活动

“天下青岛人——给青岛的情书”歌词征集活动自6月底开始，通过启动仪式向天下的青岛人发出了招募和邀约。截至10月中旬征稿告一段落，组委会共收到词作30余件，每一件都承载着天下青岛人对青岛的一份深情厚爱。经过组委会的精心挑选与修改，最终形成了两篇完整的写给青岛的情书。

为更好推动中德文化交流，见证中德两国友谊，组委会特别邀请到德国作品家、指挥家及艺术总监约格伊维尔为词作进行谱曲，并于2020年12月16日德国殿堂级作曲家贝多芬诞辰250周年纪念日之际，举行“天下青岛人——给青岛的情书”歌词征集活动发布仪式，两首从活动中产生的音乐作品《这里是青岛》、《给青岛的情书》也于直播现场首次演唱，向全球发出最动听的青岛声音。

在保证比赛顺利进行的基础上，2020青岛最动听原创音乐扶持计划还组织了一系列线下活动，如“青岛最动听国庆假期原创音乐季”、“青岛最动听乐队巡演”、“张文成留驻时光个人演唱会”等等，全方位多角度立体丰富的活动让“青岛最动听”成为青岛国际时尚城建设的靓丽名片。

活动宣传及推广方面，牢牢把握广播、电视主阵地，对“青岛最动听”项目进行常态化宣传。重点打造“青岛最动听”广播节目，相关电视新闻节目、高频次高水准露出，花絮+直播+访谈+MV，丰富节目形态，夯实节目内容。充分发挥主流媒体与新兴媒体的属性，借力新媒体平台优势，使用小视频等形式发布全程内容和线上唱作活动。如：文创之岛、青岛最动听公众号、那年音乐台影音号的新媒体矩阵宣传等。同时，积极拓展对外渠道，与腾讯音乐人、爱奇艺等重要平台展开合作，提升青岛最动听品牌影响力。

市级财政资金共拨付100万元，已全部用于该节目的支出，其中：选手奖金、评委费用、公证费用：72.27万元；原创作品征集、宣传推广、腾讯唱做营、歌手培训：20.02万元；启动仪式：5.71万元；决赛评分系统：2万元；预算完成率100%；2020“青岛最动听--原创音乐扶持计划”6月28日启动，期间历经海选，历经复赛、半决赛，12月29日完成总决赛，共举行15场活动。总决赛于2021年元旦在QTV3播出，蓝睛新闻客户端等十余家媒体同步直播。收到良好社会反馈。

活动列表及资料

一、6月28日 启动仪式

启动仪式共有蓝睛、信网、网易、半岛网、海报新闻、青岛新闻网、掌上青岛、新浪、青岛观、凤凰网青岛、爱青岛、青报云直播、财经网直播等十余家媒体同步直播。

（附：启动仪式主持词）

二、7月20日 乐队奖第一场海选

首场海选圆满结束后，共有20余家媒体纷纷发送相关报道。

粗略估计阅读量在5万人次

三、8月17日 乐队奖第二场海选

四、9月5日 乐队奖第三场海选

五、10月1日 乐队奖第四场海选

六、10月2日-5日 青岛最动听国庆原创音乐季

七、10月6日 乐队奖复活赛

八、10月10日 原创歌曲奖崂山赛区复赛

九、11月7日 乐队巡演活动

十、11月26日 青岛最动听之张文成留驻时光原创音乐会

十一、12月5日 乐队奖复赛

十二、12月16日 “天下青岛人——给青岛的情书”发布仪式

十三、12月27日 原创歌曲奖半决赛

十四、12月28日  乐队奖半决赛

十五、12月29日 年度总决赛暨颁奖典礼

总决赛暨颁奖典礼通过十余家媒体网络直播，粗略统计观看直播超过25万人次。

活动结束后， 20余家家媒体进行活动报道，粗略统计阅读过30万人次。

（附总决赛暨启动仪式主持词及汇报文件）

《青岛最动听》节目，每周五邀请参赛音乐人及乐队走进直播间。

累计观看人数超过20万人次。

“腾讯音乐人”报名入口

“腾讯音乐人”报名H5

“腾讯音乐人”合作网络投票页面