全民阅读体验式《享·读》活动

绩效评价报告

- 绩效目标设置情况

我台新闻中心承接全民阅读体验式《享· 读》活动。为推广青岛市全民阅读，结合全市30处朗读亭，开展丰富多样的阅读活动。包括阅读进社区、进校园、“老师，您好”、“享赞！我的国”、家庭阅读大会等系列阅读活动共53场。

使用高清技术拍摄，演播室直播、视频内容包括航拍镜头、城市空镜、活动现场资料等。并且《享·读》通过QTV-1、蓝睛新闻客户端、官方微信以及视频号等全媒体形式进行推广，展现阅读的魅力，传递开放、现代、活力、时尚的青岛声音。

批复金额10万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入、预算执行情况分析

资金到位10万元，全部为财政批复资金。截至2020年12月31日，预算执行数9.5万元，预算执行率为95%。

预算执行不存在闲置沉淀浪费现象。资金使用符合规定用途，项目采购公开招投标，全部通过验收且达合格标准，无违法违规使用问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析

全民阅读体验式《享·读》活动通过持续多样的主题活动和全媒体传播，组织各界群众1315人次走进城市有声书房，以朗读和阅读分享等形式，让数万本的经典读本以全媒体音视频的呈现形式在城市中流动，让岛城书香满满，朗声洋溢；其中“老师，您好”、“享赞！我的国”主题活动，广泛获得参与者及各方好评。家庭阅读大会用朗读提升市民素质修养,以阅读提升城市软实力，让城市建设者切身感受青岛文化的开放性和优越性；用阅读激活城市强大的创造力，成为城市发展永续不断的生命之源。