青岛市广播电视台

2021年度创城宣传及公益广告补助项目自评报告

- 项目基本情况

- 按照青岛市委市政府对创建全国文明典范城市工作多次部署调度，顶格推进的要求，青岛市广播电视台采取积极措施，高起点、高水平、高标准加大“创城”主题公益广告宣传力度，全力营造文明城市创建浓厚氛围。全年全台制作重点公益宣传片达到40多个，全年各媒体刊播公益广告890多篇，电台平均每频率每月播出1400条次，电视平均每频道每月播出1100条次，网络广播电视台公益广告全年刊发达到400多条次，蓝睛、爱青岛移动客户端公益广告全年刊播超过800条次，收听收看及点击率总数累计超过2000万+。我台今年的公益广告体现了主题鲜明、形式多样的融媒体特色，呈现出时尚元素、艺术色彩、视觉冲击力和倡导文明的效果，得到了广大市民群众的一致好评，发挥了公益广告重要的价值、舆论和行为导向作用。

- 今年我台承担了全市争创全国文明典范城市协同监督、舆论监督，督促问题整改,助力工作推进的重要职责。为完成持续加大问题曝光力度，以专题、专栏等形式强化媒体监督，推动问题整改的任务，我台从专项资金中专门拿出一部分在《青岛新闻》和《今日+》开设的《今日聚焦》等专栏，对各区市曝光问题整改情况进行全程跟踪回馈。在《青岛新闻》共计制作播发相关稿件76篇，约计总时长249分钟。其中正片49篇，累计曝光具体问题120余个；《今日+》播发相关区市部门的回应整改情况，共计播发回应类报道59篇，总时长约177分钟。这一举措不仅对创城存在的问题进行了曝光，也对期间可能存在的责任不清、落实不力、执法不严等工作作风问题进行了提醒，达到了敦促各部门和区市奔着问题去，盯住问题改的应有作用。

- 项目资金投入及使用情况

1、电视重点公益广告40多个，制作总时长约计30分钟，总投入250多万。联合制作及购买、置换公益广告400多条，总时长200多分钟，投入近50万。

2、广播制作重点公益广告50多条，总时长超过25分钟，投入累计12万元。网络广播电视台、蓝睛、爱青岛、海米客户端制作短视频及H5、图文等多种形式新媒体公益广告累计400多条，投入40多万。

以上累计投入350多万。

3、在《青岛新闻》和《今日+》为强化媒体监督开设的《今日聚焦》等专栏合计播出426分钟，累计投入180多万。

三、项目实施完成情况

按照市委市政府争创全国文明典范城市的部署要求，本着台领导用好用活2021年度创城宣传及公益广告补助资的要求，我台不但加大制作和刊播公益广告的数量，并对质量提出明确要求，特别强调了融媒体的全覆盖播发。各宣传部门齐心协力，实现了创城宣传及公益广告补助项目绩效指标的全面达标，让丰富多彩的公益广告成为传递文明理念，提升市民文明素养，彰显城市精神的美丽窗口，以“润物细无声”的方式唤起了广大市民对文明的共识。

为更好完成在创城工作中协同监督、舆论监督，督促问题整改,助力工作推进的重要职责，我台在办好各重要栏目和专栏，形成强势舆论引导的基础上，又从该资金中播出一部分加强在《青岛新闻》和《今日+》开设的《今日聚焦》等小专栏，对各区市曝光问题整改情况进行全程跟踪反馈，对创城工作问题短板和脏乱差、停车难、私搭乱建、安全隐患等“城市顽疾”曝光近千条，做到创城报道天天有，十个区市全覆盖，有效营造了全市上下关心支持创城工作的浓厚氛围。

四、项目绩效指标完成情况（根据项目具体指标设置及完成情况编制）

（1）产出指标完成情况

数量指标1：广播电台6个频率公益广告播出条次数 每个频率每月≥200条次，全年≥2400条次

实际完成值每个频率每月≥1400条次，全年≥8600条次

数量指标2：电视台6个频道公益广告播出条次 每个频道每月≥240条次，全年≥2880条次

实际完成值每个频道每月≥1100条次，全年≥7000条次

数量指标3：网络广播电视台公益广告年度播出条次≥300条次

实际完成值播出条次≥300条次

数量指标4：蓝睛、爱青岛移动客户端公益广告年度播出条次≥600条次

实际完成值播出条次≥800条次

数量指标5：台年度重点公益广告制作≥20个

实际完成值重点公益广告制作≥40个

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：发挥公益广告在创建全国文明典范城市，弘扬主旋律、宣传正能量、引领新风尚等方面的积极作用，营造人人参与创城的良好氛围。完成市委、市政府交办任务零失误，受众观看人次超过1000万+

- 完成市委、市政府交办任务零失误。

- 受众观看人次超过2000万+

- 公益广告的丰富多彩，高频次广覆盖，发挥了引导市民，吸引市民，影响市民心向文明、共同参与创城的作用。

（3）服务对象满意度指标

受众满意度≥85%。

实际完成值受众满意度≥85%。

六、其他有关情况说明