超高清融媒体新闻直播车建设（二期）自评报告

一、项目资金使用情况

青岛市广播电视台是服务于市委、市政府的主流新闻媒体，是宣传青岛、推介青岛、展现青岛良好形象的外宣主阵地。作为区域唯一的公共信号制作机构，我台承担着现场电视和新媒体直播的重要任务。通过建设4K超高清融媒体新闻直播车，既可以实现重要活动的独立制作，又能完成与我台4K超高清大型转播车的配套传输，实现适当的讯道级联和机位补充。

2020年进行超高清融媒体新闻直播车一期建设，共投入资金840万元，用于搭建直播车基础框架和部分设备采购，包括切换台、摄像机、调音台、卫星系统等。2021年进行项目二期建设，投入资金640万元。二期建设是一期建设的延续性项目，将在一期4个超高清讯道的基础上，补充增加2个超高清讯道，同时增加长焦摄像机、微波摄像机、无人机、5G远程制作系统等，进一步完善车辆功能，提高直播、制作能力，实现“6+2”八机位制作。进一步提高复杂环境下的全网直播能力，完善光纤传输、卫星传输、5G传输系统建设，通过聚合网关的配合使用，能够同时满足室内、室外多场景制作。诸如云会议、远程开工、远程联动会议、多地多场景联动直播等特殊场景。加强突发事件应急直播能力建设，实现融媒体制作传播。远程制作是融合制播的关键环节，通过5G技术实现与台内新闻融合生产平台实现资源的互联互通，真正实现台内台外、天地混编的多人共享、多人编辑的融合制播模式。

二、项目完成情况

资金获批后，我台立即着手项目的实施，组织的对项目技术方案的论证，及时进行项目的立项审批，编写和提报招标文件。

超高清融媒体新闻直播车（二期）建设项目共分为2个包，分别为4k超高清融媒体新闻直播车二期建设项目和4K超高清融媒体新闻直播车二期建设项目之拍摄设备采购项目。

根据招标安排，4k超高清融媒体新闻直播车二期建设项目于2021年9月16日进行公开招标，北京冠华信达科技有限公司以636.8万元中标。4K超高清融媒体新闻直播车二期建设项目之拍摄设备采购项目于2021年10月13日进行招标采购，青岛信安通达信息技术有限公司以3.122万元中标。

合同签署后，由于受新冠肺炎疫情的影响，部分进口设备的生产和入关时间延长，我台及时与中标单位进行深入沟通，就到货进度和项目的实施进行统筹，倒排施工工期，制定详细实施计划，确保在2021年12月底前完成项目的整体交付。

项目完成后，我台组织了为期3个月的试运行，主要针对设备的稳定性和系统的安全性进行协同测试，在一些录播栏目中使用该系统进行4k和高清的同版制作，效果较好。项目于2021年12月14日顺利完成验收，交付使用。

三、项目绩效情况

项目打造了4K超高清融媒体新闻节目的现场制作技术平台，能够完成重大活动的 4K HDR 融媒体新闻节目现场制作需求。今后全市的重大新闻事件的宣传将以4K超高清的融媒体的框架来进行新闻的生产和制作，必将为我台4K超高清新闻节目制作提供强有力的技术支持。该项目将着力提高主流新闻媒体宣传舆论传播力、引导力、影响力和公信力，打造新闻宣传主阵地，更好的服务全市工作大局，必将带来更加丰厚的经济和社会效益。

在经济效益方面，超高清融媒体新闻直播车将为我台超高清频道提供新闻直播和连线的超高清信号，是我台进行新闻采访、直播、传输的重要载体。项目建成后，我台根据节目和宣传要求，制定详细的使用计划，提高使用效率。台外节目实行市场化经营，积极参与重大节会、体育赛事的直播、转播活动，提高超高清节目的制作能力和水平，既锻炼了队伍，又实现经济创收。

在社会效益方面，我们将更好的发挥广电媒体的“喉舌”作用和职责使命，有助于公权力部门在社会公众中形象的重塑和再造，进一步提高主流媒体传播力、公信力、影响力和舆论引导能力。更好的满足观众对超高清节目欣赏水平日益增长的需求和期待，丰富广大市民的精神文化生活，为人民群众提供更加美好的精神文化享受。将该项目的实施作为一项重点惠民工程，使观众享受到科技进步带来的高质量视听生活的，拉动相关产业和消费升级，为百姓、社会和政府搭建了更加丰富的文化传播和信息服务平台。

同时，利用新媒体传播优势，做好传统媒体的有益补充，实现新媒体传播渠道向传统媒体的有益渗透。以“蓝睛”新闻客户端为依托，打造新闻滚动直播模式，以4K超高清融媒体融合直播为特色，实现重大活动、重大新闻事件点击量达百万量级。

加强与央媒及其他超高清平台的对接，打造外宣新高度。充分利用青岛市广播电视台的技术和资源优势，以4K超高清直播和传输为手段，继续保持在央视、人民日报等央级媒体的领跑地位，扩大与“今日头条”、海信“聚好看”、“腾讯”、“凤凰网”、“网易”等内容整合平台的深度合作，加大通过各大媒体平台进行重大新闻事件的宣传报道力度。借助融媒体手段，提升城市品牌和形象，打造具有强大引导力、传播力、影响力的新型主流媒体平台，扩大青岛在全国乃至世界的知名度和美誉度。

具体绩效目标如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 4K摄像机采购数量 | 4套 | 4套 |
|  | 质量指标 | 采购设备到货及集成一次性验收通过率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直播车播出事故率 | ≤1% | 0 |
|  |  | 直播场次 | 完成直播场次5次以上，实现电视和网络传播要求，保障青岛市重大会议和活动的直播保障 | 直播6次，录制14次。 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 系统正常服务年限 | 5年 | 5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 节目部门对于设备和服务的满意度 | ≥95% | 100% |

1、项目采购了4套4k超高清摄像机的采购，分别为广播级超高清ENG摄像机2套、广播级高速超高清摄像机2套。

2、项目于2021年12月14日由台技术管理部牵头，联合台技术保障部广播电视领域专家组成验收小组，对项目进行验收。经过现场勘查，设备性能测试等环节，系统的品牌型号数量满足招标要求，系统的性能指标合格，运行情况良好，项目一次性顺利通过验收，交付使用。

3、在车辆交付后，我台进行了多场次活动的录制，系统性能安全稳定，未出现重大安全播出事故，满足广播级系统的运行要求。

4、我台利用该新闻直播车进行了《青岛市广播电视超高清转播系统启动仪式》、《2022年国庆节升旗仪式》、《闪耀吧2022》、《膳食记》、《健康说》等重要的活动和节目的录制和直播，部分节目实现在大屏和小屏的互动呈现。截止到目前，共计录制14场，直播6场次。

5、该系统为国内领先的超高清新闻直播系统，系统架构和设备在国内属于领先水平，能够确保在5年内处于领先水平，确保设备安全稳定运行。

6、经过试运行，我们对使用部门进行了问卷满意度测评，发放测评卷20张，满意度为100%。

四、项目工作场景