青岛市广播电视台

2021年度“青岛最动听-原创音乐扶持计划”

项目自评报告

一、项目基本情况

2021 “青岛最动听”原创音乐扶持计划由中共青岛市委宣传部主办，青岛市广播电视台、青岛地铁集团有限公司承办，青岛青铁置业有限公司、青岛青铁商业有限公司协办，青岛市广播电视台文创中心、FM91.5青岛音乐体育广播全程执行。活动自2021年4月启动以来，经过线上作品征集、线下作品、乐队海选，共收到原创歌曲报名作品1442件，其中腾讯音乐人平台线上报名1366件，青岛本市线下报名76件,报名作品质量明显提升。经过线上线下海选、复赛、半决赛、决赛，共评选出原创歌曲奖金奖作品1件、银奖作品2件、铜奖作品3件、优秀奖作品7件；原创乐队奖奖金奖乐队1支、银奖乐队2支、铜奖乐队3支、优秀奖乐队6支。

通过这次活动，极大提升了青岛本土原创音乐的创作能力和原创乐队的繁荣,全力助推青岛夜经济及国际时尚城建设。

（1）原创歌曲奖

在原创歌曲中，青岛歌手王帝以一首《Welcome to 青岛》，多角度展示了青岛的风土人情，更向全世界发出邀约。北京歌手任鹤飞以《海鸥》为题，借物抒情，唱出属于青岛的浪漫风景。除了歌唱青岛的佳作外，其他原创作品也是风格多样、各具特色。西藏日喀则赛区选送的次仁拉吉的作品《一路向往》带来了雪域高原的独特风情。王逸的《拜水》、许楠的《你》、苑光昊的《关于生命的意义》，以独特的视角和个性化的阐释，表达了对人生和生命的理解与热爱。每位歌手在舞台上尽情表演，或浪漫深情，或轻松欢快，或热情动感，展示出原创音乐的独特魅力，带给观众美好的音乐享受。

（2）原创乐队奖

在原创乐队方面，本土优秀乐队谜因乐队、ATM乐队、星爵乐队分别带来了他们的最新作品《白夜幻想家》《秋天的歌》《没有你的我》。三支乐队无论是默契配合度，还是舞台掌控力，都给人耳目一新的感觉。除了青岛本土乐队，来自北京、广州、杭州的知名乐队覔乐队、Maple Project乐队、燃石乐队也走上了青岛原创音乐扶持计划总决赛的舞台，分别带来了《关于青岛的记忆》《向白天说晚安》《龙的声音》，以摇滚、爵士、电子乐等不同的音乐风格，赢得现场观众一次次鼓掌。

今年原创乐队组的总决赛规则与以往相比有所不同，除了要求乐队现场展示原创作品外，还要求每支乐队改编表演一段献礼建党百年的经典歌曲。比赛规则的突破创新不仅丰富了比赛内容，增加了可看性，也对参赛乐队提出了更高要求。参赛乐队表示，新的比赛规则对他们提出了更高的挑战，也为他们提供了更多展示自己的机会和空间。

青岛原创音乐扶持计划，是由中共青岛市委宣传部主办，面向国内外选拔、扶持原创歌曲和乐队的品牌赛事活动。它不仅仅是一个竞技的平台，更是各地音乐人交流、切磋、分享的平台。

作为青岛国际时尚城建设的重要内容，“青岛最动听”原创音乐扶持计划已经走过第三个年头，经过不断的扶持和培育，原创音乐力量得到长足发展，原创歌曲和原创乐队的水平有了明显提升，活动影响力不断提升，为岛城音乐文化建设发展起到了示范带动作用，将不断为青岛“音乐之岛”文化品牌注入动力与力量。

二、项目绩效指标完成情况

（1）产出指标完成情况

项目年度指标值为演出场次≧15场，实际执行完成17场，完成率为113%。

其中， 项目2021年度启动仪式于4月27日上午在青岛地铁展示馆广场举行。市委常委、宣传部部长孙立杰，青岛地铁集团董事长张建刚，市委宣传部副部长刘青林，青岛市广播电视台党委书记、台长、总编辑刘吉，青岛市广播电视台党委委员、副总编辑颜涛，青岛地铁集团有限公司党委委员、副总经理李成出席启动仪式。之后分别在6月18日于青岛中山公园；6月25日于DUI LIVE HOUSE；7月23日、24日于凤凰大剧院门前广场；7月31日于银座商城；9月10日、21日于中铁世博城；9月19日于浪酒吧；10月13日、14日、21日于广电影视剧场；10月17日于青岛大学共进行海选、复赛及演出活动共计12场。

11月23日、24日，在青岛市广播电视台演播室分别进行了“原创歌曲奖”和“原创乐队奖”的半决赛，经过现场专家打分和网络投票排名得分，6首原创歌曲及6支原创乐队成功晋级，并参与到11月26日总决赛的比拼。最终评选出原创歌曲奖金奖作品1件、银奖作品2件、铜奖作品3件、优秀奖作品7件；原创乐队奖奖金奖乐队1支、银奖乐队2支、铜奖乐队3支、优秀奖乐队6支。为更好突显大赛的专业性、公平性，特别邀请到知名音乐人、面孔乐队主唱陈辉；青岛籍音乐人、逃跑计划乐队主唱毛川、有人声低音炮之称的著名男歌手赵鹏等专家参与，极大提升了活动影响力。

2022年1月14日，在青岛市人民会堂举行青铁置业·2021畅达幸福——“青岛最动听”原创音乐扶持计划颁奖盛典，现场还邀请到三年以来，“青岛最动听”项目的获奖音乐人和乐队同台表演，唱响青岛原创音乐最强音。

（2）效益指标完成情况

“青岛最动听——原创音乐扶持计划”实现了多方面的社会效益指标。

指标1：争取更多、更大合作平台。项目与国内最大的原创音乐人平台——腾讯音乐人展开合作，在腾讯音乐人网页及小程序开设“青岛最动听”专区，来自全球的原创音乐人都可以通过这个平台报名参与这项活动。自2021年5月25日于腾讯音乐人平台开设“青岛最动听”专区接受报名至今，已实现项目歌曲专题展播10个月时间，极大提升了赛事的参与度与影响力，使“青岛最动听”成为广大音乐人心中值得信赖的原创音乐赛事品牌。

指标2：获奖选手计划公益巡演≧10场。项目将组织2021年度获奖原创音乐人、获奖乐队进行不少于10场的公益演出，走进公园、剧场、酒吧等公共场所，走近百姓身边，将项目走出的原创音乐佳作传遍岛城。

指标3：扩大选拔范围，争取更多的省份选手参加。通过原创音乐人平台，项目共吸引到来自30个省份的音乐人报名参与原创歌曲奖的比拼。同时大赛组委会积极与全国主流音乐电台保持紧密联系，共有18个城市的音乐台选送优秀乐队参与原创乐队奖的争夺，最终来自广东广州的乐队及北京选送的乐队斩获银奖、来自浙江杭州的乐队摘得铜奖，另有广西南宁的乐队获得优秀奖。可以说，无论是选拔范围还是扶持范围，在2021年度都有了新的提升，极大增强了“青岛最动听——原创音乐扶持计划”品牌影响力。

（3）服务对象满意度指标

决赛参赛选手满意度也在2021年度创下新高，比赛结束之后，音乐人和乐队纷纷表示，感谢“青岛最动听——原创音乐扶持计划”有这样搭建的平台，既让原创音乐人看到了努力的方向和希望、展示了自己多年的音乐积累，更获得了跟国内一流音乐人交流切磋的宝贵机会。

2021年度青岛最动听原创音乐扶持计划市级财政资金共拨付100万元，已全部用于该项目的支出，其中：原创歌曲奖金奖奖金20万元、银奖奖金20万、铜奖奖金15万；原创乐队奖金奖奖金20万元。腾讯音乐人平台合作、获奖歌曲升级制作、平台推广费用25万元。预算完成率100%。2021“青岛最动听--原创音乐扶持计划”4月27日启动，期间历经海选，历经复赛、半决赛，11月26日完成总决赛，2022年1月14日举行颁奖典礼，共计举行17场活动。总决赛已于QTV3播出，蓝睛新闻客户端等十余家媒体同步直播。收到良好社会反馈。

青岛市广播电视台音乐体育广播

2022/2/20

附相关证明材料：

一、执行完成17场活动

1、启动仪式1场

2、海选、复赛及巡演共进行12场

3、原创歌曲半决赛及原创乐队半决赛共2场

图为半决赛宣传海报

图为半决赛评委毛川宣传海报

图为半决赛评委名洋宣传海报

图为原创歌曲奖半决赛合影

图为原创乐队奖半决赛合影

4、总决赛1场

上图为总决赛宣传海报，下图为总决赛网络直播宣传海报

图为总决赛评委陈辉海报

图为总决赛评委赵鹏海报

图为总决赛评委王静怡 图为总决赛评委冷炳冰

总决赛评委：名洋、冯捷、李云涛宣传海报

图为总决赛现场

5、颁奖典礼1场

图为颁奖盛典宣传海报

以上两图为颁奖典礼现场

二、腾讯音乐人合作平台展示

图为报名入口页面展示

图为投票入口页面展示

以上图为线上50强QQ音乐展播页面

三、全国音乐人报名数据展示

四、与获奖原创音乐人签署协议，保证不少于10场公益巡演

五、活动社会影响力展示

众多媒体对颁奖典礼进行报道

全面肯定“青岛最动听——原创音乐扶持计划”

六、打造青岛夜经济推广歌曲，并拍摄MV

蝉联2020、2021青岛最动听原创音乐扶持计划原创乐队奖金奖谜因乐队，创作、演唱原创作品《夜的城市》，拍摄制作歌曲MV，体现青岛夜经济的活力，此曲也作为青岛夜经济推广歌曲于2022年1月14日颁奖典礼当晚正式上线发布。

图为《夜的城市》MV截图

七、奖金发放情况

经过线上线下海选、复赛、半决赛、决赛，共评选出原创歌曲奖金奖作品1件，奖金20万元；银奖作品2件，奖金各10万元；铜奖作品3件，奖金各5万元；优秀奖作品7件，奖金各1万元。原创乐队奖金奖乐队1支，奖金20万元；银奖乐队2支，奖金各10万元；铜奖乐队3支，奖金各5万元；优秀奖乐队6支，奖金各1万元。

图为奖杯设计图

图为证书设计图

以上为公证书

八、对外平台合作、获奖歌曲制作、包装、宣发协议