青岛市广播电视台

2021年度广播剧《第四极》项目自评报告

- 项目基本情况

三集广播剧《第四极》是青岛市委宣传部立项的文艺精品项目，以自主设计制造我国首台载人深潜器“蛟龙号”的科研团队为故事原型，邀请国内一流的编剧、导演和演员班底进行创作，讲述了“蛟龙号”从深潜3000米冲击5000米的曲折历程，展现了海洋科技工作者献身科研、为国图强、敬业奉献的感人事迹。

- 项目资金投入及使用情况

该项目于2021年5月获得青岛市财政资金批复30万元用于广播剧的项目制作，通过青岛市广播电视台招标办的组织的公开招标，北京众生文化传播有限公司投标后竞争中标，中标金额为59.8万元。其中财政支持资金30万全部用于支付北京众生文化传播有限公司的项目制作费用，其余费用由青岛市广播电视台自有资金支付。

- 项目实施完成情况

该项目于2021年8月开始启动制作。当月，广播剧《第四极》的剧本初稿完成，剧本研讨会在青岛市广播电视台召开。9月25日，《第四极》在北京录制，二十多位演职人员齐聚录音棚，对这部讴歌中国载人深潜精神的作品进行倾情演绎，用声音诠释“严谨求实，团结协作，拼搏奉献，勇攀高峰”的中国载人深潜精神。10月中旬，《第四极》合成版制作完成，进入审听修改工作过程。2021年11月20日，三集广播剧《第四极》在中央广播电视总台中国之声和青岛市广播电视台音乐体育广播顺利播出。

广播剧《第四极》该剧制作团队经验丰富，制作水平一流，主创人员获得过国内专业领域最高奖项，经过多次实地采风，对潜航员、海试队员、研发人员进行充分采访，与社会各界关注海洋科研题材创作的专家学者进行深入研讨，近三十位演职人员全情投入，用声音诠释“严谨求实，团结协作，拼搏奉献，勇攀高峰”的中国载人深潜精神。广播剧《第四极》播出后，得到了社会、专家和听众的一致好评。通过广播剧的艺术载体，回望了中国在深海科研领域走过的艰辛历程，呼吁人们认识、保护、开发海洋，助推我国海洋的强国建设。为弘扬中国载人深潜精神、宣传青岛海洋城市形象做出了贡献。