青岛市广播电视台

2021年度文艺精品项目《青岛之子》自评报告

- 项目基本情况

电视系列专题片《青岛之子》（第一季）选择的都是从青岛走出去的，德高望重且闻名全国的大家。因为一部分被采访者年事已高，所以这一选题还带有一定程度地抢救性采访的性质。通过对这些人物的访谈以及日常的近距离拍摄，讲述他们的人生历程乃至心路历程，展示他们在各自领域里的成就，彰显他们的人格魅力、家国情怀，通过表现他们与家乡的关系，提升青岛的城市形象，从文化自信的角度，展示青岛这座城市独特的底蕴与内涵。

- 项目资金投入及使用情况

电视系列专题片《青岛之子》（第一季）作为2021年度青岛市文艺精品项目从青岛市财政获得10万元扶持资金，全部用于项目的采访制作及相关工作，资金使用率为100%。

- 项目实施完成情况

项目完全按照预先设想的进度开展，即2020年12月至2021年2月为准备阶段；2021年3月至9月为采访阶段；2021年10月为后期制作阶段；2021年11月节目在QTV-1播出，蓝睛同步上线。

四、项目绩效指标完成情况

（1）产出指标完成情况

1、数量指标：预先设想是播出6集，实际播出6集；

2、质量指标：预先设想为争取获得省级以上奖项，因2021年度评奖尚未结束，所以此指标完成情况有待检验；

3、时效指标：所有采访、制作及播出进度完全按照预先设想的进行；

4、成本指标：成本指标控制较好，10万元资金使用率为100%。

（2）效益指标完成情况

1、社会效益指标：按照预先设想，希望通过本片展示青岛之子的家国情怀，提升青岛城市形象，彰显青岛文化底蕴，现在看来完全实现了这一指标；

2、可持续影响指标：原先设想的是除在QTV-1播出之外，还将在蓝睛等新媒体同步上线，实际情况是不仅在蓝睛同步上线，而且仅两周时间网络点击率就超过30万人次，受到了特别好的效果。

（3）服务对象满意度指标：对于家乡电视台的采访，所有的被采访者都极为配合，节目播出后，所有的被采访者都表示特别满意。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

六、其他有关情况说明