青岛市广播电视台

2021年度4K转播车系统项目自评报告

- 项目基本情况

4K转播车系统项目是我市“5G+高新视频”产业发展与应用的重要组成部分,符合国家、省市支持电视台发展4K超高清电视相关政策。4K转播车系统建设内容包括 4K 转播车牵引车、半挂车及车体制造、保障车车头、车体建设以及超高清转播系统的设备集成等，建成后将能够满足市委、市政府重大宣传任务、国内外大型体育赛事、大型综艺节目和重大时政新闻活动等的超高清兼容高清内容制作需求。

- 项目资金投入及使用情况

本项目预算总额5100万元，分为2年，其中2020年预算2300万元，主要用作项目首付款；2021年预算2800万，用于支付项目剩余款项。2021年支付项目剩余款项共2774.69万元，预算执行进度与预期基本相符。

系统建设成立项目组，招标、采购、合同签订、项目验收、资金支付等全过程接受财务和纪检部门监督。资金使用符合规定用途，无违法违规使用情况。

- 项目实施完成情况

2021年，4K转播车系统项目建设包括 4K 转播车牵引车、半挂车及车体制造、保障车车头、车体建设以及超高清转播系统的设备集成等均已全部完成，项目经过试运行和广电总局的技术检测，并完成了项目验收，达到了项目的设计技术要求，目前已经投入使用。

4K转播车系统采用网络化、智能化、融合化的系统架构，以 IP 架构为核心，保留部分基带方式做为应急备份和辅助手段.具备 UHD（超高清分辨率）、 HDR（高动态范围）、 WCR(宽色域,色域标准满足 ITU-RBT.2020）HFR（高帧率）制作能力，兼顾 HD SDR（标准动态范围） ITU-RBT.709 色域标准的制作，具备 5.1 环绕音频制作能力。依托丰富的信号格式系统和 5G、 WIFI、有线的流媒体系统，实现融媒体多版本个性化信号分发，提升全媒体制作分发能力。

四、项目绩效指标完成情况（根据项目具体指标设置及完成情况编制）

（1）产出指标完成情况

1、数量指标

项目采购的超高清讯道摄像机、4K慢动作录制重放系统及多声道制作系统的设备已经到货，并完成了系统集成。

- 质量指标

项目是按照奥林匹克A类车标准来设计的，采购的设备均为广播级专业设备，设备合格率为100%，系统设备故障率为0。

- 时效指标

2021年项目建设完成，项目系统至今零故障。

- 成本指标

2021年项目剩余款项支付完毕，系统购置成本2774.69万元。

项目采购的设备性能优秀，年度设备维护费用为0。

（2）效益指标完成情况

1、社会效益指标

4K转播车系统于2021年10月投入试运行，11月系统正式使用，2021年度转播车投入使用时间较短导致直播场次累计较少，目前完成9场。

- 可持续影响指标

采购的设备均为广播级专业设备，系统正常服务年限不低于5年。

- 服务对象满意度指标

4K超高清转播车系统融合了国际最先进的视音频技术和水平，符合国际奥运转播A类标准，是全国领先的4K/8K+5G全媒体转播平台，服务对象满意度达到90%以上。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

六、其他有关情况说明

项目社会效益指标中“年度4K超高清直播及转播场次，年度指标值≥50场”，2021年项目投入运行后，实际完成9场，主要原因为：该项目为2020年底追加项目，项目整体建设周期为12个月（市常委会汇报材料中列示期限）。常委会文件下达后，我台积极开展项目建设工作，最终按期完成建设并投入使用。期间受到疫情影响，导致进口设备到货周期延长，我台积极应对，对项目所有设备进行分批验收、分批组装以加快建设进度，于2021年10月份投入运行，11月份交付使用，按原计划完成了项目建设。

由于项目10月份投入运行，原绩效目标中直播及转播场次50场，是项目交付使用后，一年时间（年度）完成的场次，而实际该项目投入使用距离年底不足12个月，因此完成场次有所偏差。若将年度指标50场次分解为月度指标即每月平均完成直播及转播场次不少于4.16场，则我台已按进度完成直播及转播场次。下一步我台会根据实际工作需要，提高转播车使用频次，充分发挥项目社会效益，并对项目建成后12个月的播出总场次进行统计并另行报送。