青岛市广播电视台

2022年度创城公益广告宣传补助项目自评报告

- 项目基本情况

1、按照青岛市委市政府对创建全国文明典范城市工作多次部署调度，顶格推进的要求，青岛市广播电视台采取积极措施，高起点、高水平、高标准加大“创城”主题公益广告宣传力度，全力营造文明典范城市创建浓厚氛围。全年全台制作重点公益宣传片达到40多个，全年各媒体刊播公益广告1000多篇，电台平均每频率每月播出2200条次，电视平均每频道每月播出1900条次，网络广播电视台公益广告全年刊发达到500多条次，蓝睛、爱青岛移动客户端公益广告全年刊播超过900条次，收听收看及点击率总数累计超过2000万+。

2022年，我台公益广告制作体现出主题鲜明、形式多样的融媒体特色，在广播、电视、网、端等各渠道密集播发，积极营造创建全国文明典范城市的浓厚氛围，得到了广大市民群众的一致好评，发挥出公益广告重要的价值、舆论和行为导向作用。

2、2022年，我台继续承担全市争创全国文明典范城市协同监督、舆论监督，督促问题整改,助力工作推进的重要职责。为完成持续加大问题曝光力度，以专题、专栏等形式强化媒体监督，推动问题整改的任务，我台从专项资金中专门拿出一部分在《问政青岛》推出“争创文明典范城市”专题问政，并在《青岛新闻》和《今日+》开设的《今日聚焦》等专栏，对各区市曝光问题整改情况进行全程跟踪回馈。2022年，《问政青岛》累计播出创城专题问政12期，其中各类曝光和“回头看”短片超过50篇，曝光具体问题超过200个，播出时长总计超过900分钟。《今日聚焦》开设专栏“今日聚焦·争创文明典范城市”，播发曝光类稿件17篇，曝光问题超过50个。此外，《今日聚焦》还通过近20篇回应、回头看等，及时对《问政青岛》曝光内容进行跟踪，形成监督闭环，促进问题真整改、真解决，《青岛新闻》累计播出时长超过110分钟，《今日+》累计播出时长超过200分钟。

- 项目资金投入及使用情况

1、电视重点公益广告40多个，制作总时长约计30分钟，总投入250多万。联合制作及购买、置换公益广告400多条，总时长200多分钟，投入近50万。

2、广播制作重点公益广告100多条，总时长超过40分钟，投入累计20万元。网络广播电视台、蓝睛、爱青岛、海米客户端制作短视频及H5、图文等多种形式新媒体公益广告累计400多条，投入40多万。

3、《问政青岛》累计播出创城专题问政12期，播出时长总计超过900分钟。《青岛新闻》和《今日+》开设的《今日聚焦》等专栏，累计播出超过300分钟，累计投入160万元。

三、项目实施完成情况

按照市委市政府争创全国文明典范城市的部署要求，本着用好用活创城公益广告宣传补助的要求，围绕弘扬社会主义核心价值观、倡导“文明健康 绿色环保”生活方式、弘扬中华优秀传统文化、关爱保护未成年人等主题，我台精心策划制作了一批公益广告、短视频及新媒体产品，通过全媒体高频次播发。全台各宣传部门齐心协力，实现了创城公益广告补助项目绩效指标的全面达标，让丰富多彩的公益广告成为传递文明理念，提升市民文明素养，彰显城市精神的美丽窗口，以“润物细无声”的方式唤起广大市民对文明的共识。

四、项目绩效指标完成情况（根据项目具体指标设置及完成情况编制）

（1）产出指标完成情况

数量指标1：广播电台6个频率公益广告播出条次数 每个频率每月≥200条次，全年≥2400条次

实际完成值每个频率每月≥570条次，全年≥7200条次

数量指标2：电视台6个频道公益广告播出条次 每个频道每月≥240条次，全年≥2880条次

实际完成值每个频道每月≥1000条次，全年≥8000条次

数量指标3：网络广播电视台公益广告年度播出条次≥300条次

实际完成值播出条次≥500条次

数量指标4：蓝睛、爱青岛移动客户端公益广告年度播出条次≥600条次

实际完成值播出条次≥900条次

数量指标5：台年度重点公益广告制作≥30个

实际完成值重点公益广告制作≥40个

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：发挥公益广告在创建全国文明典范城市，弘扬主旋律、宣传正能量、引领新风尚等方面的积极作用，努力营造人人参与创城的良好氛围。优质高效全面完成市委、市政府交办的任务。让宣传融入市民日常生活，点点滴滴中聚起人心，受众观看人次超过1500万。

- 完成市委、市政府交办任务零失误。

- 受众观看人次超过2000万+

- 公益广告题材丰富，大屏小屏高频次全覆盖，发挥了引导市民，吸引市民，影响市民心向文明、共同参与创城的作用。

（3）服务对象满意度指标

受众满意度≥90%。

实际完成值受众满意度（待满意度报告制作完成后提报）

五、其他有关情况说明