青岛市广播电视台

2022年度“青岛原创音乐扶持计划“项目自评报告

- 项目基本情况

2022青铁置业·青岛原创音乐扶持计划由中共青岛市委宣传部主办，青岛市广播电视台、青岛地铁集团有限公司承办，青岛青铁置业发展有限公司、青岛地铁地产市南有限公司、青岛文化产权交易中心有限公司协办，青岛广电文创中心、青岛广电广播中心音乐体育广播、青岛缪萨文化科技有限公司负责执行。从5月25日起开始接受全国报名，共收到原创歌曲作品近400首，其中本市85首，埠外300余首；参赛乐队64支，其中本市17支，埠外47支。报名作品质量明显提升。经过线上线下海选、复赛、半决赛、决赛，共评选出原创歌曲奖金奖作品1件、银奖作品2件、铜奖作品3件、优秀奖作品6件；原创乐队奖奖金奖乐队1支、银奖乐队2支、铜奖乐队3支、优秀奖乐队6支。

通过这次活动，极大促进了青岛本土原创音乐的创作能力和原创乐队的繁荣，同时有效提升青岛“音乐之岛”影响力，推动文化产业建设，展示青岛开放、时尚、活力、创新的国际化都市形象。

- 项目资金投入及使用情况

经过线上线下海选、复赛、半决赛、决赛，共评选出原创歌曲奖金奖作品1件，奖金20万元；银奖作品2件，奖金各10万元；铜奖作品3件，奖金各5万元；优秀奖作品6件，奖金各1万元。原创乐队奖金奖乐队1支，奖金20万元；银奖乐队2支，奖金各10万元；铜奖乐队3支，奖金各5万元；优秀奖乐队6支，奖金各1万元;优秀组织奖4个，奖金各5千元；最佳组织奖1个，奖金1万元。其中财政资金100万主要用于发放原创乐队金奖1个20万元，原创乐队银奖2个共20万元，原创乐队铜奖3个共15万元，原创乐队优秀奖6个共6万元，原创歌曲金奖1个共20万元，原创歌曲银奖2个共20万元，原创歌曲铜奖3个共15万元。乐队及歌曲金奖和银奖发放总金额80%，剩余20%从商务资金部分支出。

以上为公证书

三、项目绩效指标完成情况（根据项目具体指标设置及完成情况编制）

（1）产出指标完成情况

1、数量指标：共需完成演出场次≧15场，实际完成18场。

7月23日上午，青铁置业·2022第四届青岛原创音乐扶持计划启动暨“中国城市电台海量原创音乐联盟”揭牌仪式在青岛市广播电视台第六演播室成功举行。市人大常委会副主任张建刚，市委宣传部分管日常工作的副部长姜剑超，市广播电视台党委书记、台长刘吉，青岛地铁集团有限公司党委书记、董事长张君等出席启动仪式。全国36家城市电台代表出席仪式。

图为参加启动环节领导

图为启动仪式宣传海报

2022年4月起，共进行线下推广、海选、复赛等活动共计14场次。

图为4月10日 中铁云上观海草坪音乐节

图为5月2日 中铁公园里演出

图为国庆期间 中铁公园里演出

图为国庆期间 中铁云上观海演出

图为国庆期间 中铁封华地活动

图为国庆期间 中铁畅意城活动

图为10月29日 中铁云上观澜活动

图为歌曲奖第一场海选

图为歌曲奖第二场海选

图为歌曲奖第三场海选

图为歌曲奖第四场海选

图为乐队奖海选

图为歌曲奖复赛

图为乐队奖复赛

12月8日，在青岛广电影视剧场分别进行了“原创乐队奖”和“原创歌曲奖”的半决赛，经过在场专家评审打分和网络投票排名得分，6首原创歌曲及6支原创乐队成功晋级，并参与到12月8日总决赛的比拼。最终评选出原创歌曲奖金奖作品1件、银奖作品2件、铜奖作品3件、优秀奖作品6件；原创乐队奖奖金奖乐队1支、银奖乐队2支、铜奖乐队3支、优秀奖乐队6支。

图为总决赛评委海报

图为总决赛现场

为

图为总决赛现场

2、质量指标：举办活动达标率达到100%。

（2）效益指标完成情况

本项目主要完成了以下三方面的社会效益指标。

指标1：通过丰富的线下活动和线上宣推扩大社会影响和社会参与面，参与者更加精准，助力青岛城市形象的提升。

除了完成18场线下活动外，“青岛最动听”公众号、“文创之岛”公众号、“青岛音乐体育广播”视频号均进行全方位报道。共计发送微信推文130余条。视频推送60余条。启动仪式和总决赛结束后，均有多家媒体进行深入报道。

图为各媒体宣传链接截图

图为总决赛媒体宣传截图

本届赛事与缪萨潮玩音乐平台进行合作，所有参赛及乐队均在其页面进行展示，并组织了海选、复赛及半决赛三个赛程的投票。共获得超过2500万人次的点击参与。

图为音乐平台截图

指标2：通过组建海量原创音乐联盟，扩大音乐之岛的对外影响力和号召力。目前共吸引36家城市电台加入联盟，推出周播节目《中国海量原创音乐榜》，在36家城市电台同步播出。

图为启动仪式上为36家城市电台代表授牌

指标3：与青岛文化产权交易中心合作，为优秀作品发现数字艺术藏品。

此数字音乐藏品共售出4000余张

（3）服务对象满意度指标：根据组委会赛后回访，满意度达到100%。