青岛市广播电视台

2024年度“‘五四’与青岛历史宣传教育创作项目”项目自评报告

一、项目基本情况

1919年爆发的“五四”运动，揭开了中国新民主主义革命的序幕，在中国近现代史上留下了光辉的一页。“五四”运动中那一句“还我青岛”的呐喊，把青岛写入了历史，也让“五四”精神在每一个青岛人、每一个中国人心中永存。2024年是“五四”运动爆发105周年，拟推出一部网络短剧，力求“小短剧有大情怀”，借鉴“穿越”题材，以新时代的青年、少年“穿越”回当年那段波澜壮阔的历史，亲身感受中华民族觉醒、反抗、斗争、胜利的历史进程。本项目制作短剧集数不少于10集,每集约10分钟。

二、项目资金投入及使用情况

本项目共制作播出短剧10集，每集单价99951.6元，合计费用999516元整。

三、项目实施完成情况

项目立项后，立即组织脚本创作及拍摄、制作，于“五四”青年节前夕，完成《105年后，你想创造怎样的中国》拍摄。之后密集投入《强国少年》短剧创作和拍摄制作，用短剧这种形式，讲述了两个现代少年穿越到抗战战场遇到了一群同样年纪、与敌人浴血奋战的娃娃兵战士，在见证了他们无畏牺牲、保家卫国的英勇表现后受到震撼并发生重大蜕变的故事。

《强国少年》短剧共完成8集，于6月1日起在抖音平台播出，10月31日更新完毕。

12月份，《105年后，你想创造怎样的中国》和《强国少年》系列短剧在青岛市广播电视台海米FM客户端推出，全网点击量及转发、点赞、评论总数超300万次，完成全年效益指标。

本项目视频按照16：9画幅、分辨率为1920×1080像素（1080p），共制作播出短剧10集，每集约10分钟。在抖音、海米FM客户端等平台播出，全网点击量及转发、点赞、评论总数超600万次。

具体发稿如下：

12月10日

小短剧大情怀 | 穿越80年对话抗战娃娃兵——《强国少年之军魂不灭》第一集~

https://haimishare.haimifm.com/share-html/haimi/share/activity_detail.html?id=16345973

12月12日

小短剧大情怀 | 穿越80年对话抗战娃娃兵——《强国少年之军魂不灭》第二集~

https://haimishare.haimifm.com/share-html/haimi/share/activity_detail.html?id=16345985

12月14日

小短剧大情怀 | 穿越80年对话抗战娃娃兵——《强国少年之军魂不灭》第三集~

https://haimishare.haimifm.com/share-html/haimi/share/activity_detail.html?id=16345990

12月16日

小短剧大情怀 | 穿越80年对话抗战娃娃兵——《强国少年之军魂不灭》第四集~

https://haimishare.haimifm.com/share-html/haimi/share/activity_detail.html?id=16345995

12月18日

小短剧大情怀 | 穿越80年对话抗战娃娃兵——《强国少年之军魂不灭》第五集~

https://haimishare.haimifm.com/share-html/haimi/share/activity_detail.html?id=16345996

12月20日

小短剧大情怀 | 穿越80年对话抗战娃娃兵——《强国少年之军魂不灭》第六集~

https://haimishare.haimifm.com/share-html/haimi/share/activity_detail.html?id=16346515

12月22日

小短剧大情怀 | 穿越80年对话抗战娃娃兵——《强国少年之军魂不灭》第七集~

https://haimishare.haimifm.com/share-html/haimi/share/activity_detail.html?id=16347555

12月24日

小短剧大情怀 | 穿越80年对话抗战娃娃兵——《强国少年之军魂不灭》第八集~

https://haimishare.haimifm.com/share-html/haimi/share/activity_detail.html?id=16347979

12月23日

小短剧大情怀 | 回到1919，感受“五四”精神（上）

https://haimishare.haimifm.com/share-html/haimi/share/activity_detail.html?id=16347977

小短剧大情怀 | 回到1919，感受“五四”精神（下）

https://haimishare.haimifm.com/share-html/haimi/share/activity_detail.html?id=16347978

四、项目绩效指标完成情况（根据项目具体指标设置及完成情况编制）

（1）产出指标完成情况

1.数量指标

计划完成短剧少于10集，每集不少于3分钟；实际完成短剧10集，每集约10分钟。

2.质量指标

验收合格率100%。

3.时效指标

2024年底前完成所有产品制作并播出。

（2）效益指标完成情况

1.经济效益

2.社会效益指标

计划每集观看及转评赞次数30万次以上；实际平均每集观看及转评赞次数60万次以上。

3.生态效益指标

4.可持续影响指标

（3）服务对象满意度指标

观众满意率90%以上。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

六、其他有关情况说明