青岛市广播电视台

2024年《数领青岛—青岛文化数字化系列融媒体传播创新实践项目》自评报告

- 项目基本情况

“数领青岛”项目以文化数字化为核心，将城市数智人、线下XR（XR，extended reality，扩展现实）沉浸式体验和线上数字孪生影像传播形式相结合，基于Meta quest 3 XR头显设备，引进AI生成技术并在此基础上结合XR头显眼部手部跟踪和空间算法进行研发，为青岛量身定制文化数字化城市“AI+”方案。项目主要内容涵盖“AI+文旅”、“AI+非遗”“AI+历史”“AI+党建”四大内容板块。融合国内外生成式AI开源大模型进行创作，以人工智能之力赋能青岛文化的挖掘与传播，通过移动XR头戴显示器等媒介实现虚拟空间与现时空间的数实融合，真正做到建筑可“阅读”，历史可“说话”，千年文物“触手可及”。项目深化青岛文化数字化IP符号，围绕青岛特色打造青岛AI宣传片、数字人讲青岛、XR文化数字化演绎程序等产品，助力城市宣传，突出线下交互式体验，实现文化数字化与市民的“双向奔赴”。

- 项目资金投入及使用情况

项目资金投入200万元，资金预算安排：

（1）AI视频脚本创作设计、程序设计 10万;(2)XR数字孪生系统、AI智慧城市软件内容研发60万;(3)动作捕捉、头戴显示器等硬件设备调试及场地租赁 10万;(4)视频音频版权素材及AI大模型购买 10万;(5)青岛AI宣传视频制作 40万;(6)青岛文旅地标、历史文物等三维制作模型库 30万;(7)数字人科普视频制作 20万;(8)宣传推广 10万;(9)线下XR设备体验活动组织及物料搭建 10万。

项目资金实际使用明细：

| 项目 | 单位 | 数量 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| XR沉浸式体验系统(含三维VR青岛宣传片、青岛海底世界、文化数字化展厅、智慧城市演示等场景) | 项 | 1 | 1000000 |
| XR线下体验区 | 项 | 1 | 299260 |
| AI宣传片 | 部 | 4 | 200000 |
| “数说青岛”数字人视频 | 部 | 4 | 200000 |
| 青岛地貌模型库 | 项 | 1 | 100000 |
| 青岛景区模型库 | 项 | 1 | 100000 |
| 青岛历史文物模型库 | 项 | 1 | 100000 |

三、项目实施完成情况

1.项目已研发制作完成“数领青岛”AI宣传片四部，分别为

| 序号 | 标题 | 发布时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 【QMG青岛广电·全景工作室】向新而生，以质蝶变。AI绘图带您领略新质生产力为青岛带来的发展新动能！ | 2024.3.11 |
| 2 | 悠悠千载，文脉隽永。 AI绘图带您领略青岛的非遗技艺！ #AI青岛系列 【QMG全景】 | 2024.12.20 |
| 3 | 当时光穿透2024年，用AI的眼睛，看见焕新的青岛。 | 2024.12.25 |
| 4 | 从百年前的军事重镇到世界第四大海港， 青岛的前世今生，你知道多少？ | 2024.12.30 |

- 项目已研发制作数字人科普视频“数说青岛”四期，分别为

| 序号 | 标题 | 发布时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 青岛小嫚儿带你看2024青岛市政府工作报告里的经济社会发展工作重点。 | 2024.1.29 |
| 2 | #小嫚看两会 1月28日下午，出席市十七届人大三次会议的代表向大会报到。 | 2024.1.28 |
| 3 | #小嫚看两会 1月27日下午，出席市政协十四届三次会议的政协委员陆续向大会报到。 | 2024.1.27 |
| 4 | 国务院批复同意，青岛发布重磅规划！数字人解读来了… | 2024.11.28 |

- 项目已研发制作线下XR人机交互可视化场程序

- 搭建线下固定体验点或走景区、机关事业单位、企业、学校等进行展演体验，线上覆盖人群及作品播放量达600万。

四、项目绩效指标完成情况

（1）产出指标完成情况

1.数量指标：线上AI宣传视频播放+XR沉浸式体验程序体验＞40分钟，实际完成50分钟。

2.质量指标：项目验收合格率100%，实际完成100%。

3.时效指标：项目完成时间在2024年12月底前完成，实际于2024年12月28日完成

（2）效益指标完成情况

1.经济效益

2.社会效益指标：线上覆盖人群及作品播放量＞500万，实际完成600万

3.生态效益指标

4.可持续影响指标

（3）服务对象满意度指标：XR程序体验满意度＞90%，实际满意程度95%

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

六、其他有关情况说明