青岛市广播电视台

2024年度《黄河落天东入海》第二季项目自评报告

一、项目基本情况

习近平总书记在党的二十大报告中强调“推进文化自信自强”，明确指出“黄河文化是中华文明的重要组成部分，是中华民族的根和魂”。

黄河文化是增强民族文化认同、推动文化创新的重要载体。青岛作为黄河流域对外开放的重要窗口，肩负着传承弘扬黄河文化、助力乡村振兴的时代使命。

《黄河落天东入海》第二季《河海和和》深入贯彻落实党中央关于黄河文化保护传承的决策部署，围绕黄河文化保护、黄河精神传承延续升级，聚焦“和实生物，美美与共”主题，从龙山文化、黑陶技艺、胶东花饽饽、非遗武术、黄河诗歌等视角切入，深入挖掘黄河文化时代价值，探索创新表达方式。

项目以高清专题片为载体，结合CG、3D、VR/AR等新媒体技术，展现黄河流域与胶东半岛文明交流互鉴的成果，推动文化创造性转化与创新性发展，助力乡村振兴和文旅融合。

二、项目资金投入及使用情况

项目总预算100万元，实际执行100万元，执行率100%。资金使用情况如下：

- ​专题片拍摄：70万元；​专题片剪辑包装：25万元；

- ​文字撰写：3万元

- 网络观众满意度调研：0.48万元

- ​宣发推广：1万元。

- 其他相关支出：0.52万元

资金使用严格按照市财政资金要求以及台财务制度，合理合规使用，未超支。

三、项目实施完成情况

实施进度：

- ​3-4月：成立项目小组，完成跨学科主题调研，完善拍摄方案。组建由12人构成的核心项目组，涵盖导演、文化学者、新媒体技术专家等跨领域人才；联合多所高校、研究院开展田野调查，形成专业调研报告。重点走访项目涉及的众多文化遗址，建立与数十个相关单位的合作机制；完成多维度拍摄方案设计，包括高清拍摄标准、全景拍摄节点规划及特效需求清单。

- ​5-7月：完成黄河流域实地采风、人物采访及脚本撰写。实施“溯源黄河”采风行动，行程覆盖沿黄多省（区）36个市县。完成：建立“黄河故事素材库”分类归档视频素材800G、历史图片200余张；收录黄河主题原创诗歌作品46首。

- ​8-10月：跨区域拍摄，涵盖黑陶制作、非遗武术等场景。系统拍摄黑陶、花饽饽、螳螂拳等多项非遗技艺全流程；深度访谈国家、省级非遗传承人多位；采集口述史素材120小时；每集实景拍摄平均超过六次。​

- 11-12月：完成后期制作，成片于青岛新闻综合频道（QTV-1）黄金时段播出，并通过蓝睛APP、爱青岛APP等新媒体矩阵同步发布。建立双轨审片机制：台总编室+中心联合把关；文史顾问专家团队参与评审。

全部项目成片已于2024年12月31日制作播出完毕

成果：制作完成5集×20分钟高清纪录片；运用CG、VR/AR技术增强视听效果；全平台播放量超500万次，达成预期目标。

四、项目绩效指标完成情况

- ​数量指标

目标：制作完成《黄河落天东入海》第二季高清纪录片5集×20分钟。

完成情况：实际完成5集×20分钟成片，达成率100%。

- ​质量指标

目标：项目一次性验收通过率100%​，新媒体技术应用符合行业标准。

完成情况：成片通过技术验收，CG、3D、VR/AR等特效制作质量达标，验收通过率100%​。

- ​时效指标

目标：项目于2024年12月31日前完成制作并播出。

完成情况：纪录片于计划时间内完成摄制，并在青岛新闻综合频道（QTV-1）黄金时段及新媒体平台同步推出。

- ​成本指标

目标：项目总支出控制在≤100万元预算范围内。

完成情况：实际支出100万元，资金执行率100%。

（二）效益指标

- ​社会效益：

全网播放量超523万次，传播黄河文化成效显著；

通过非遗技艺展示，推动胶东花饽饽、黑陶等传统文化焕发活力。

- ​服务对象满意度：

观众网络评价好评率100%​，满意度达标。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

六、其他有关情况说明

无