青岛市广播电视台

2024年度创城公益广告宣传补助项目自评报告

- 项目基本情况

按照市委市政府对创建全国文明城市的工作部署，青岛市广播电视台坚持高起点、高水平、高标准推进“创城”主题公益广告宣传工作，全力营造文明城市创建浓厚氛围。2024年，全台共制作重点公益宣传片20余个，各媒体刊播公益广告1000多篇，电台平均每频率每月播出2087条次，电视平均每频道每月播出1492条次，收听收看及点击率总数累计2000万+。

2024年度我台公益广告制作主题鲜明、形式多样，通过广播、电视、网站、客户端等全媒体渠道密集播出，充分体现融媒体特色，得到广大市民群众一致好评，有效发挥了公益广告在价值引领、舆论引导和行为规范方面的重要作用。

- 项目资金投入及使用情况

1、广播各频率每月播发公益广告不少于900条次，6个频率全年实际播出15.03万条次，每条次播出费用约30元，全年总投入约为450万。

电视各频道每月播发公益广告不少于745条次，6个频道全年实际播出10.7万条次，每条次播出费用约50元，全年总投入为535万。

2、电视制作重点公益广告20余多个，制作总时长约20分钟，累计投入约45万。

广播制作重点公益广告100余条，总时长超60分钟，累计投入约10万。

以上总计约1040万。

三、项目实施完成情况

按照市委市政府创建全国文明城市的工作要求，我台围绕弘扬社会主义核心价值观、倡导“文明健康 绿色环保”生活方式、弘扬中华优秀传统文化、关爱保护未成年人等主题，精心策划制作了一批公益广告、短视频及新媒体产品，通过全媒体平台高频次播发。全台各宣传部门齐心协力，全面完成了创城公益广告补助项目的绩效指标，使公益广告成为传递文明理念、提升市民文明素养、彰显城市精神的重要窗口，以“润物细无声”的方式唤起广大市民对文明的共识。

四、项目绩效指标完成情况（根据项目具体指标设置及完成情况编制）

（1）产出指标完成情况

数量指标1：广播电台6个频率公益广告播出条次数 每个频率每月≥200条次，全年≥2400条次

实际完成值：每频率每月≥900条次，全年完成12500条次以上。

数量指标2：电视台6个频道公益广告播出条次 每个频道每月≥300条次，全年≥3600条次

实际完成值：每频道每月≥745条次，全年完成12200条次以上。

数量指标3：台年度重点公益广告制作≥12个

实际完成值：重点公益广告制作≥20个

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：发挥公益广告在弘扬主旋律、宣传正能量、引领新风尚等方面的积极作用，营造人人参与创城的良好氛围，优质高效完成市委、市政府交办的任务。让宣传融入市民日常生活，点点滴滴中聚起人心，受众观看人次超过1500万。

完成情况：完成市委、市政府交办任务零失误。受众观看人次超过2000万。公益广告题材丰富，全年在大屏小屏高频次覆盖播出，有效引导市民心向文明、共同参与文明城市创建活动。

（3）服务对象满意度指标

受众满意度≥90%。

实际完成值受众满意度：99.2%

五、其他有关情况说明：无.