青岛市广播电视台

2024年度扩大开放和对外交流融媒宣传活动自评报告

- 项目基本情况

2024年是青岛获批全国首批沿海开放城市40周年。2024年的青岛市政府工作报告中明确提出，青岛要在获批成为全国首批沿海开放城市40周年的新起点上，“坚持改革不停顿、开放不止步”。奋力谱写中国式现代化建设“青岛新篇章”，“深化大开放”是至为关键的一笔。

在这个关键节点策划推出《扩大开放和对外交流融媒体报道》正逢其时，正逢其势。

该系列报道旨在深入挖掘开放政策背后的深远意义，以及对外交流在促进文化互鉴、经济合作方面所发挥的重要作用。通过精心策划的专题报道、深度访谈和现场直播，我们能够向公众展示青岛对外开放带来的积极变化，以及如何通过交流与合作实现共赢。同时，我们还将探讨在当前国际形势下，如何进一步优化开放策略，加强青岛与世界各国的联系，共同应对全球性挑战。

该项目分为《山海相逢2.0·点将40年》和《大开放大招商》两个部分。而青岛东临日韩，是通往东北亚、联通太平洋的重要口岸；西连黄河流域经济带，链接中亚欧洲，是内陆向海的重要出口。这恰恰呼应了项目的两个部分。《山海相逢2.0·点将40年》主要聚焦于作为沿海城市对外开放的最前沿、国内国外经济往来的重要枢纽，青岛全面疏通对外开放大通道，全力打造对外开放高能级平台；《大开放大招商》则更多聚焦对外双向开放，区域物流、现代贸易、双向投资、文旅交流等方向，构建双循环体系，构建全国统一大市场。两个部分互为补充又各有侧重。

- 项目资金投入及使用情况

本项目财政资金预算为200万元，实际使用200万元。其中199.98万元通过公开招标确定供应商，资金全部用于项目执行；0.02万元用于项目结项资料印刷。

- 项目实施完成情况

《山海相逢2.0•“点将”四十年》大型融媒体报道：以新发展格局的新开放脉络为线索，策划对内开放和对外开放两条报道线路，对内将重点聚焦青岛都市圈、黄河流域、长江经济带、粤港澳大湾区；对外重点聚焦共建“一带一路”国家、日韩、欧洲、北美、澳大利亚等青岛主要贸易国家，通过体验式直播、跨国联动访谈、短视频传播、行进式散文报道等方式，项目还将制作系列专题片《山海相逢2.0•“点将”四十年》，全方位、立体式展示青岛如何在新时代的高水平开放中“打头阵、当先锋”。

《大开放、大招商》专题融媒传播：《大开放、大招商》全球云上招商直播项目将围绕重点招商引资活动：（1）企业推介：对接青岛及招商目的地企业，邀请两地企业推介座谈、深度交流，活动全程直播，并邀请来自国内外相关企业云参会，扩大青岛招商引资活动的覆盖范围、提升企业参与粘性。（2）城市推介：通过互动、探访、融媒体直播等方式，策划城市推介活动，提升青岛城市影响力。（3）实地探访：以“开放青岛”邀请团名义组织青岛园区、功能区、企业等，到目的地城市的重点企业、园区、功能区进行实地探访交流，同时实时邀请更多青岛企业通过直播互动方式“云探访”，与被探访企业、园区、功能区进行深度交流，促成双方合作。

四、项目绩效指标完成情况

（1）产出指标完成情况

1、数量指标：根据绩效目标批复约定，专题片数量2个，短视频不少于30条、新媒体报道不少于50次；我方实际完成专题片数量2个，短视频35条、新媒体报道58次，已按照要求按时保质保量超额完成数量指标。

2、质量指标：根据绩效目标批复约定，专题片分辨率为1080P，我方在规定期限内，按约定完成专题片制作，分辨率为1080P。

3、时效指标：根据绩效目标批复约定，项目播出发布时间应于2024年12月底前完成，我方实际完成时间为2024年12月31日，满足绩效指标要求。

4、成本指标：根据绩效目标批复约定，项目总支出应小于等于200万元，我方项目实际总支出为200万元。

（2）效益指标完成情况

1、社会效益指标：根据绩效目标批复约定，专题片总播放量应大于等于5000万次，截止2024年12月31日，我方项目实际阅读量为53890578次，超额完成社会效益指标。

（3）服务对象满意度指标：根据绩效目标批复约定，网络调查观众满意度好评率应在90%以上，我方项目实际网络调查观众满意度好评率为98%。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

- 其他有关情况说明

无