青岛市广播电视台

2024年度“2024年全市重大主题选题策划特别节目《岛城脊梁》”项目自评报告

一、项目基本情况

党的二十届三中全会指出，党的领导是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的根本保证。要实现高质量发展，高质量党建是重要引擎和保障。在青岛，服务经济高质量发展、优化社会治理、强化民生保障的各项事业中，广大党员和党组织打头阵、当先锋，涌现出一批担当作为、干事创业的先进典型，是各行各业名副其实的骨干和脊梁。为全面展现青岛党建引领高质量发展的实践和实效，青岛市广播电视台策划推出《岛城脊梁》系列主题节目。项目制作需求包括脚本创作、视频拍摄、音频录制及后期包装、宣传推广等。

二、项目资金投入及使用情况

本项目制作《岛城脊梁》特别节目音视频产品，包含脚本及分镜头脚本创作、拍摄录制、后期制作、视觉包装及全媒体多平台宣发，共10集，单价49951.8元，合计499518元整。

三、项目实施完成情况

为全面展现青岛党建引领高质量发展的实践和实效，青岛市广播电视台全媒体广播中心策划推出《岛城脊梁》系列主题节目，全年计划推出10期，实际完成11期。主要包含以下内容：

1、短视频。在海米FM客户端推出《岛城脊梁》新媒体栏目，视频以各部门推介的优秀党员、优秀党组织为主，以故事为主线，采用平实、接地气的长镜头拍摄手法，真实记录先进典型事迹。

2、广播栏目。在青岛新闻综合广播FM107.6《1377早新闻》栏目开设《岛城脊梁》专栏，播出优秀党员、优秀党组织的先进事迹和党建引领高质量发展的典型事迹，追求典型带动效应，推动形成党建工作引领改革创新的良好氛围。

项目立项后，立即组织编辑记者及摄像剪辑团队进行脚本创作和拍摄制作，从全市各区（市）、各行业精选典型人物展开深入采访，共精选出11位先模人物和集体。于11月、12月陆续完成全部拍摄及剪辑包装，在海米FM客户端、蓝睛APP等平台播出，全网音视频播放量超300万次，完成全年效益指标。

本项目视频按照16：9画幅、分辨率为1920×1080像素（1080p），共制作播出产品11集，每集约5分钟。音频共计制作播出11集，每集约3分钟。在海米FM客户端、蓝睛客户端等平台播出，全网总浏览量（包括点击量、转发量、点赞量）超300万次。

具体发稿如下：

11月6日：

《岛城脊梁》金牌服务管家：用“真心”耕耘温暖 用“温心”热情服务https://haimishare.haimifm.com/share-html/haimi/share/activity_detail.html?id=16320047

《岛城脊梁》金牌服务管家：用“真心”耕耘温暖 用“温心”热情服务

https://lanjingshare.qtvnews.com/share-html/lanjing/share/newsDetailsLj.html?id=16320498

11月7日

《岛城脊梁》刘国凤：扎根乡村40年，周边村民有“医”靠

https://haimishare.haimifm.com/share-html/haimi/share/activity_detail.html?id=16321188

《岛城脊梁》刘国凤：扎根乡村40年，周边村民有“医”靠

https://lanjingshare.qtvnews.com/share-html/lanjing/share/newsDetailsLj.html?id=16348038

11月12日

《岛城脊梁》公交驾驶员于义睦：十米车厢传真情 义睦服务暖人心

https://haimishare.haimifm.com/share-html/haimi/share/activity_detail.html?id=16324039

《岛城脊梁》公交驾驶员于义睦：十米车厢传真情 义睦服务暖人心

https://lanjingshare.qtvnews.com/share-html/lanjing/share/newsDetailsLj.html?id=16324496

11月14日

《岛城脊梁》“人民工匠”国家荣誉称号获得者许振超：永争第一的大国工匠。

https://haimishare.haimifm.com/share-html/haimi/share/activity_detail.html?id=16325498

《岛城脊梁》“人民工匠”国家荣誉称号获得者许振超：永争第一的大国工匠。

https://lanjingshare.qtvnews.com/share-html/lanjing/share/newsDetailsLj.html?id=16325742

11月20日

《岛城脊梁》党旗飘楼栋，党员践初心。平度市同和街道高平路社区积极响应党建引领基层治理号召，深入开展“党旗飘楼栋 党员践初心”行动，将党旗高高飘扬在居民小区，让党的温暖和关怀直达服务群众的“神经末梢”。

https://haimishare.haimifm.com/share-html/haimi/share/activity_detail.html?id=16328905

《岛城脊梁》高平路社区：党旗飘楼栋，党员践初心

https://lanjingshare.qtvnews.com/share-html/lanjing/share/newsDetailsLj.html?id=16336209

11月22日

《岛城脊梁》城阳区夏庄街道河崖村村党支部书记孙仁昌：美丽乡村有看头 美丽经济有赚头

https://haimishare.haimifm.com/share-html/haimi/share/activity_detail.html?id=16330016

《岛城脊梁》孙仁昌：美丽乡村有看头 美丽经济有赚头

https://lanjingshare.qtvnews.com/share-html/lanjing/share/newsDetailsLj.html?id=16348035

11月26日

《岛城脊梁》王德生：推动零散“小田”变身连片“大田” 让乡村沃土换发蓬勃生机

https://haimishare.haimifm.com/share-html/haimi/share/activity_detail.html?id=16332316

《岛城脊梁》青岛即墨：壮武“粮”计

https://lanjingshare.qtvnews.com/share-html/lanjing/share/newsDetailsLj.html?id=16338772

12月9日

《岛城脊梁》青岛市公安局治安支队一大队二中队民警刘宇华：护航赛事演唱会，青岛公安有位“最强大脑”

https://haimishare.haimifm.com/share-html/haimi/share/activity_detail.html?id=16339977

《岛城脊梁》刘宇华：护航赛事演唱会 青岛公安有位“最强大脑”

https://lanjingshare.qtvnews.com/share-html/lanjing/share/newsDetailsLj.html?id=16348025

12月18日

《岛城脊梁》湖岛街道湖岛社区充分发挥小区党组织引领作用，共筑幸福家园。

https://haimishare.haimifm.com/share-html/haimi/share/activity_detail.html?id=16345050

《岛城脊梁》湖岛街道湖岛社区：一家人一起干 共筑幸福家园

https://lanjingshare.qtvnews.com/share-html/lanjing/share/newsDetailsLj.html?id=16347488

12月20日

《岛城脊梁》“国家杰出青年基金获得者”任贺：让胰腺癌从“无治”到“可治”再到“优治”

https://haimishare.haimifm.com/share-html/haimi/share/activity_detail.html?id=16346491

《岛城脊梁》“国家杰出青年基金获得者”任贺：让胰腺癌从“无治”到“可治”再到“优治”

https://lanjingshare.qtvnews.com/share-html/lanjing/share/newsDetailsLj.html?id=16348041

四、项目绩效指标完成情况（根据项目具体指标设置及完成情况编制）

（1）产出指标完成情况

1.数量指标

计划视频、音频产品不少于10集，实际完成视频、音频产品各11集。

2.质量指标

验收合格率100%。

3.时效指标

2024年底前完成所有产品制作并播出。

4.成本指标

项目总支出50万元以内。

（2）效益指标完成情况

1.经济效益

2.社会效益指标

计划全网播放量250万次以上；实际全网播放量300万次以上。

3.生态效益指标

4.可持续影响指标

（3）服务对象满意度指标

观众满意度90%以上。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

六、其他有关情况说明